## OP1 - cortado
mes_planejado | tarefa | etapa | peso | Torre | Setor / ambiente | pavimento | status | diferença | observações
2026-01-30 | ESTRUTURA FORMAS | ESTRUTURA (CREMALHEIRA) | 2% | TORRE 1 | cremalheira | 0 | errado | 98%
2026-03-10 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO + COMPLEMENTOS | ALVENARIA (CREMALHEIRA) | 6% | TORRE 1 | cremalheira | 0 | errado | 94%
2026-01-07 | IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS, SACADAS | IMPER (AREA DE SERVICO) | 10% | TORRE 1 | área comum | 0 | errado | 90%
2026-01-30 | CONTRAPISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 65% | TORRE 1 | salão de festas | 0 | errado | 110%
2026-01-30 | CONTRAPISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 65% | TORRE 1 | lobby | 0 | errado | 110%
2026-01-30 | CONTRAPISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 65% | TORRE 1 | portaria | 0 | errado | 110%
2026-01-14 | CONTRAPISO | CONTRAPISO (WC) | 15% | TORRE 1 | salão de festas | 0 | errado | 110%
2026-04-22 | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 100% | TORRE 1 | apartamento | 0 | ok | 0%
2026-03-25 | GUARDA-CORPO / CORRIMÃO / ESCADA / GRADIL | CORRIMÃO | 11.18% | TORRE 1 | escadaria | 0 | errado | 89%
2026-01-28 | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 80% | TORRE 1 | salão de festas | 0 | errado | 200%
2026-01-28 | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 80% | TORRE 1 | lobby | 0 | errado | 200%
2026-01-28 | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 80% | TORRE 1 | portaria | 0 | errado | 200%
2026-01-28 | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 20% | TORRE 1 | salão de festas | 0 | errado | 200%
2026-01-28 | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 20% | TORRE 1 | lobby | 0 | errado | 200%
2026-01-28 | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 20% | TORRE 1 | portaria | 0 | errado | 200%
2026-01-07 | DIST. ELÉTRICA EM ALVENARIA | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 100% | TORRE 1 | salão de festas | 0 | errado | 200% | rever regra
2026-01-07 | DIST. ELÉTRICA EM ALVENARIA | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 100% | TORRE 1 | lobby | 0 | errado | 200% | rever regra
2026-01-07 | DIST. ELÉTRICA EM ALVENARIA | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 100% | TORRE 1 | portaria | 0 | errado | 200% | rever regra
2026-01-29 | BUSWAY | BUSWAY | 60% | TORRE 1 | apartamento | 0 | errado | 40%
2026-02-16 | ELEVADORES | ELEVADORES - PREPARO DE POÇO | 10% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2026-02-16 | ELEVADORES | ELEVADORES - PREPARO DE POÇO | 10% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2025-10-09 | ELEVADORES | ELEVADORES - PREPARO DE POÇO | 10% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2025-10-09 | ELEVADORES | ELEVADORES - PREPARO DE POÇO | 10% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2026-02-24 | ELEVADORES | ELEVADORES - GUIAS | 30% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2026-02-24 | ELEVADORES | ELEVADORES - GUIAS | 30% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2025-10-17 | ELEVADORES | ELEVADORES - GUIAS | 30% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2025-10-17 | ELEVADORES | ELEVADORES - GUIAS | 30% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2026-03-24 | ELEVADORES | ELEVADORES - CABINE | 30% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2026-03-24 | ELEVADORES | ELEVADORES - CABINE | 30% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2025-11-14 | ELEVADORES | ELEVADORES - CABINE | 30% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2025-11-14 | ELEVADORES | ELEVADORES - CABINE | 30% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2026-03-31 | ELEVADORES | ELEVADORES - BATENTE | 20% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2026-03-31 | ELEVADORES | ELEVADORES - BATENTE | 20% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2025-11-21 | ELEVADORES | ELEVADORES - BATENTE | 20% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2025-11-21 | ELEVADORES | ELEVADORES - BATENTE | 20% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2026-04-01 | ELEVADORES | ELEVADORES - ENTREGA | 10% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2026-04-01 | ELEVADORES | ELEVADORES - ENTREGA | 10% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2025-11-24 | ELEVADORES | ELEVADORES - ENTREGA | 10% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2025-11-24 | ELEVADORES | ELEVADORES - ENTREGA | 10% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2026-03-31 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 40% | TORRE 1 | salão de festas | 0 | errado | 230%
2026-03-31 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 40% | TORRE 1 | lobby | 0 | errado | 230%
2026-03-31 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 40% | TORRE 1 | portaria | 0 | errado | 230%
2026-04-01 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 40% | TORRE 1 | salão de festas | 0 | errado | 230%
2026-04-01 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 40% | TORRE 1 | lobby | 0 | errado | 230%
2026-04-01 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 40% | TORRE 1 | portaria | 0 | errado | 230%
2026-05-31 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 20% | TORRE 1 | salão de festas | 0 | errado | 230%
2026-05-05 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 20% | TORRE 1 | lobby | 0 | errado | 230%
2026-04-28 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 20% | TORRE 1 | portaria | 0 | errado | 230%
2026-06-20 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 10% | TORRE 1 | salão de festas | 0 | errado | 230%
2026-05-25 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 10% | TORRE 1 | lobby | 0 | errado | 230%
2026-05-18 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 10% | TORRE 1 | portaria | 0 | errado | 230%
2026-02-16 | CAIAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR | CAIAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR | 100% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2026-02-16 | CAIAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR | CAIAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR | 100% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2025-10-09 | CAIAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR | CAIAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR | 100% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2025-10-09 | CAIAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR | CAIAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR | 100% | TORRE 1 | elevador | 0 | errado | 300%
2026-01-30 | ESTRUTURA FORMAS | ESTRUTURA (CREMALHEIRA) | 2% | TORRE 1 | cremalheira | 1 | errado | 98%
2025-07-18 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO + COMPLEMENTOS | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 18.8% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2025-07-25 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO + COMPLEMENTOS | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 70.5% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2025-11-04 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO + COMPLEMENTOS | ENCUNHAMENTO | 4.7% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-03-10 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO + COMPLEMENTOS | ALVENARIA (CREMALHEIRA) | 6% | TORRE 1 | área comum | 1 | ok | 0%
2025-08-01 | BASES E CHUMBAMENTO | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 94% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2025-12-03 | BASES E CHUMBAMENTO | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 6% | TORRE 1 | cremalheira | 1 | ok | 0%
2025-12-19 | GESSO ACARTONADO | ESTRUTURA DE DRYWALL | 20% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2025-12-19 | GESSO ACARTONADO | 1ª PLACA DE DRYWALL | 80% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-03-02 | IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS, SACADAS | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 20% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-01-07 | IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS, SACADAS | IMPER (AREA DE SERVICO) | 10% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-01-07 | IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS, SACADAS | IMPER (LAVABO) | 10% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-01-07 | IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS, SACADAS | IMPER (BANHO) | 20% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-01-07 | IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS, SACADAS | IMPER (TERRAÇO) | 40% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2025-10-14 | CHAPISCO E EMBOÇO PARA REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 100% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-02-20 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 90% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-02-19 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 10% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-02-12 | FORRO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 30% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-02-12 | FORRO | FORRO DE GESSO (HALL) | 15% | TORRE 1 | hall | 1 | ok | 0%
2026-02-12 | FORRO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 15% | TORRE 1 | corredor | 1 | ok | 0%
2026-02-12 | FORRO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 40% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2025-08-08 | CONTRAPISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 65% | TORRE 1 | academia | 1 | errado | 65%
2025-08-08 | CONTRAPISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 65% | TORRE 1 | apartamento | 1 | errado | 65%
2026-01-14 | CONTRAPISO | CONTRAPISO (WC) | 15% | TORRE 1 | apartamento | 1 | errado | 65%
2026-01-14 | CONTRAPISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 20% | TORRE 1 | apartamento | 1 | errado | 65%
2026-03-06 | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 100% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2025-08-01 | GUARDA-CORPO / CORRIMÃO / ESCADA / GRADIL | GUARDA-CORPO DE FERRO | 87.51% | TORRE 1 | apartamento | 1 | errado | 1%
2025-12-19 | GUARDA-CORPO / CORRIMÃO / ESCADA / GRADIL | CORRIMÃO | 11.18% | TORRE 1 | escadaria | 1 | errado | 1%
2026-02-27 | BANCADAS | BANCADAS | 100% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2025-02-12 | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 100% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-01-28 | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 80% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2025-08-18 | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 20% | TORRE 1 | hall | 1 | ok | 0%
2025-08-01 | DIST. ELÉTRICA EM ALVENARIA | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 100% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-03-12 | BUSWAY | BUSWAY | 60% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-04-04 | BUSWAY | LIGAÇÃO BUSWAY | 40% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2025-02-12 | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 100% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2025-12-30 | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 100% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-01-28 | EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 40% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-04-02 | EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 40% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-04-02 | EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 20% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-03-06 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 30% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-03-06 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 40% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-03-30 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 20% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2026-04-13 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 10% | TORRE 1 | apartamento | 1 | ok | 0%
2025-07-31 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO + COMPLEMENTOS | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 18.8% | TORRE 1 | apartamento | 2 | errado | 6%
2025-08-07 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO + COMPLEMENTOS | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 70.5% | TORRE 1 | apartamento | 2 | errado | 6%
2025-10-28 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO + COMPLEMENTOS | ENCUNHAMENTO | 4.7% | TORRE 1 | apartamento | 2 | errado | 6%
2025-08-14 | BASES E CHUMBAMENTO | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 94% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2025-12-05 | BASES E CHUMBAMENTO | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 6% | TORRE 1 | cremalheira | 2 | ok | 0%
2025-12-12 | GESSO ACARTONADO | ESTRUTURA DE DRYWALL | 20% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2025-12-12 | GESSO ACARTONADO | 1ª PLACA DE DRYWALL | 80% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2025-12-30 | IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS, SACADAS | IMPER (AREA DE SERVICO) | 10% | TORRE 1 | apartamento | 2 | errado | 20%
2025-12-30 | IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS, SACADAS | IMPER (LAVABO) | 10% | TORRE 1 | apartamento | 2 | errado | 20%
2025-12-30 | IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS, SACADAS | IMPER (BANHO) | 20% | TORRE 1 | apartamento | 2 | errado | 20%
2025-12-30 | IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS, SACADAS | IMPER (TERRAÇO) | 40% | TORRE 1 | apartamento | 2 | errado | 20%
2025-10-21 | CHAPISCO E EMBOÇO PARA REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 100% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-02-12 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 90% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-02-12 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 10% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-02-05 | FORRO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 30% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-02-05 | FORRO | FORRO DE GESSO (HALL) | 15% | TORRE 1 | hall | 2 | ok | 0%
2026-02-05 | FORRO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 15% | TORRE 1 | corredor | 2 | ok | 0%
2026-02-05 | FORRO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 40% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2025-08-21 | CONTRAPISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 65% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-01-07 | CONTRAPISO | CONTRAPISO (WC) | 15% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-01-07 | CONTRAPISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 20% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-02-27 | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 100% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2025-08-14 | GUARDA-CORPO / CORRIMÃO / ESCADA / GRADIL | GUARDA-CORPO DE FERRO | 87.51% | TORRE 1 | apartamento | 2 | errado | 1%
2025-12-12 | GUARDA-CORPO / CORRIMÃO / ESCADA / GRADIL | CORRIMÃO | 11.18% | TORRE 1 | escadaria | 2 | errado | 1%
2026-02-20 | BANCADAS | BANCADAS | 100% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2025-06-07 | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 100% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-01-21 | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 80% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2025-08-29 | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 20% | TORRE 1 | hall | 2 | ok | 0%
2025-08-14 | DIST. ELÉTRICA EM ALVENARIA | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 100% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-03-05 | BUSWAY | BUSWAY | 60% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-04-04 | BUSWAY | LIGAÇÃO BUSWAY | 40% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2025-06-07 | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 100% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2025-12-19 | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 100% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-01-21 | EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 40% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-03-26 | EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 40% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-03-26 | EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 20% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-02-27 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 30% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-02-27 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 40% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-03-23 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 20% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%
2026-04-06 | PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 10% | TORRE 1 | apartamento | 2 | ok | 0%

## Analise
tarefa | pavimento | status | Contagem de tarefa | Soma de peso
ALVENARIA BLOCO CONCRETO + COMPLEMENTOS | 0 | errado | 1 | 6%
| 1 | ok | 4 | 100%
| 2 | errado | 3 | 94%
BANCADAS | 1 | ok | 1 | 100%
| 2 | ok | 1 | 100%
BASES E CHUMBAMENTO | 1 | ok | 2 | 100%
| 2 | ok | 2 | 100%
BUSWAY | 0 | errado | 1 | 60%
| 1 | ok | 2 | 100%
| 2 | ok | 2 | 100%
CAIAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR | 0 | errado | 4 | 400%
CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0 | ok | 1 | 100%
| 1 | ok | 1 | 100%
| 2 | ok | 1 | 100%
CHAPISCO E EMBOÇO PARA REVESTIMENTO INTERNO | 1 | ok | 1 | 100%
| 2 | ok | 1 | 100%
CONTRAPISO | 0 | errado | 4 | 210%
| 1 | errado | 4 | 165%
| 2 | ok | 3 | 100%
DIST. ELÉTRICA EM ALVENARIA | 0 | errado | 3 | 300%
| 1 | ok | 1 | 100%
| 2 | ok | 1 | 100%
DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 1 | ok | 1 | 100%
| 2 | ok | 1 | 100%
ELEVADORES | 0 | errado | 20 | 400%
ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0 | errado | 6 | 300%
| 1 | ok | 2 | 100%
| 2 | ok | 2 | 100%
ESTRUTURA FORMAS | 0 | errado | 1 | 2%
| 1 | errado | 1 | 2%
EXAUSTÃO MECÂNICA | 1 | ok | 3 | 100%
| 2 | ok | 3 | 100%
FORRO | 1 | ok | 4 | 100%
| 2 | ok | 4 | 100%
GESSO ACARTONADO | 1 | ok | 2 | 100%
| 2 | ok | 2 | 100%
GUARDA-CORPO / CORRIMÃO / ESCADA / GRADIL | 0 | errado | 1 | 11.18%
| 1 | errado | 2 | 98.69%
| 2 | errado | 2 | 98.69%
IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS, SACADAS | 0 | errado | 1 | 10%
| 1 | ok | 5 | 100%
| 2 | errado | 4 | 80%
MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 1 | ok | 1 | 100%
| 2 | ok | 1 | 100%
MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 1 | ok | 1 | 100%
| 2 | ok | 1 | 100%
PINTURA LATEX INTERNA PAREDES, TETOS E FORROS | 0 | errado | 12 | 330%
| 1 | ok | 4 | 100%
| 2 | ok | 4 | 100%
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE | 1 | ok | 2 | 100%
| 2 | ok | 2 | 100%