## Planilha1
ordem | cliente | obra | mes_planejado | tarefa | etapa | peso | torre | ambiente | pavimento
0 | THINK - APIACÁS | APIACÁS |  | CUSTOS INDIRETOS | CUSTOS INDIRETOS | 9.564% | TORRE 1
1 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/24 | PREPARO DO TERRENO / MOVIMENTO DE TERRA | ESCAVAÇÃO MECÂNICA | 0.5184% | TORRE 1 | fundação | 0
2 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/24 | PREPARO DO TERRENO / MOVIMENTO DE TERRA | ESCAVAÇÃO MECÂNICA | 1.356% | TORRE 1 | fundação | 0
3 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/24 | PREPARO DO TERRENO / MOVIMENTO DE TERRA | LOCAÇÃO DA OBRA | 0.03656% | TORRE 1 | fundação | 0
4 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/25 | PREPARO DO TERRENO / MOVIMENTO DE TERRA | DRENAGEM E ESGOTO | 0.1828% | TORRE 1 | fundação | 0
5 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | PREPARO DO TERRENO / MOVIMENTO DE TERRA | DRENAGEM E ESGOTO | 0.07618% | TORRE 1 | fundação | 0
6 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PREPARO DO TERRENO / MOVIMENTO DE TERRA | DRENAGEM E ESGOTO | 0.04571% | TORRE 1 | fundação | 0
7 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/24 | FUNDAÇÕES | BLOCOS E SAPATAS | 0.5298% | TORRE 1 | fundação | 0
8 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/24 | FUNDAÇÕES | BLOCOS E SAPATAS | 0.8505% | TORRE 1 | fundação | 0
9 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/24 | FUNDAÇÕES | CORTINA COM PERFIS METÁLICOS | 0.2028% | TORRE 1 | fundação | 0
10 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/24 | FUNDAÇÕES | CORTINA COM PERFIS METÁLICOS | 0.2028% | TORRE 1 | fundação | 0
11 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/25 | FUNDAÇÕES | CORTINA COM PERFIS METÁLICOS | 0.2028% | TORRE 1 | fundação | 0
12 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/25 | FUNDAÇÕES | CORTINA COM PERFIS METÁLICOS | 0.2028% | TORRE 1 | fundação | 0
13 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/24 | FUNDAÇÕES | CRAVAÇÃO DE PERFIL | 0.7072% | TORRE 1 | fundação | 0
14 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/24 | FUNDAÇÕES | CRAVAÇÃO DE PERFIL | 0.2526% | TORRE 1 | fundação | 0
15 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/24 | FUNDAÇÕES | TIRANTES | 0.4735% | TORRE 1 | fundação | 0
16 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/24 | FUNDAÇÕES | ESTACA HÉLICE | 3.185% | TORRE 1 | fundação | 0
17 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/24 | FUNDAÇÕES | ESTACA BROCA | 0.09925% | TORRE 1 | fundação | 0
18 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/25 | FUNDAÇÕES | CORTINA CONVENCIONAL | 0.5934% | TORRE 1 | fundação | 0
19 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/25 | FUNDAÇÕES | CORTINA CONVENCIONAL | 0.5934% | TORRE 1 | fundação | 0
20 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.2568% | TORRE 1 | área comum | -1
21 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 1.278% | TORRE 1 | área comum | -1
22 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.7354% | TORRE 1 | área comum | 0
23 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.7354% | TORRE 1 | área comum | 0
24 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.9688% | TORRE 1 | área comum | 1
25 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 1.945% | TORRE 1 | área comum | 1
26 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.1873% | TORRE 1 | área comum | 2
27 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.6377% | TORRE 1 | área comum | 2
28 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.8458% | TORRE 1 | apto | 3
29 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.8278% | TORRE 1 | apto | 4
30 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.8278% | TORRE 1 | apto | 5
31 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 1.134% | TORRE 1 | área comum | 6
32 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.1831% | TORRE 1 | apto | 7
33 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.6902% | TORRE 1 | apto | 7
34 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.4607% | TORRE 1 | apto | 8
35 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.4607% | TORRE 1 | apto | 9
36 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.4607% | TORRE 1 | apto | 10
37 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.4607% | TORRE 1 | apto | 11
38 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.4607% | TORRE 1 | apto | 12
39 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.4607% | TORRE 1 | apto | 13
40 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.4607% | TORRE 1 | apto | 14
41 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.4607% | TORRE 1 | apto | 15
42 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.4607% | TORRE 1 | apto | 16
43 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.4607% | TORRE 1 | apto | 17
44 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.4607% | TORRE 1 | apto | 18
45 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.4607% | TORRE 1 | apto | 19
46 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.4607% | TORRE 1 | apto | 20
47 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.5911% | TORRE 1 | apto | 21
48 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.5251% | TORRE 1 | apto | 22
49 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.236% | TORRE 1 | área comum | 23
50 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.3485% | TORRE 1 | área comum | 24
51 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | CONCRETAGEM DA LAJE | 0.2341% | TORRE 1 | área comum | 25
52 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.02723% | TORRE 1 | área comum | 0
53 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.02723% | TORRE 1 | área comum | 0
54 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.05395% | TORRE 1 | área comum | 1
55 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.02362% | TORRE 1 | área comum | 2
56 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.03055% | TORRE 1 | apto | 3
57 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.03132% | TORRE 1 | apto | 4
58 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.03065% | TORRE 1 | apto | 5
59 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.03065% | TORRE 1 | área comum | 6
60 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.042% | TORRE 1 | apto | 7
61 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.03234% | TORRE 1 | apto | 8
62 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.01706% | TORRE 1 | apto | 9
63 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.01706% | TORRE 1 | apto | 10
64 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.01706% | TORRE 1 | apto | 11
65 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.01706% | TORRE 1 | apto | 12
66 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.01706% | TORRE 1 | apto | 13
67 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.01706% | TORRE 1 | apto | 14
68 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.01706% | TORRE 1 | apto | 15
69 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.01706% | TORRE 1 | apto | 16
70 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.01706% | TORRE 1 | apto | 17
71 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.01706% | TORRE 1 | apto | 18
72 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.01706% | TORRE 1 | apto | 19
73 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.01706% | TORRE 1 | apto | 20
74 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.01706% | TORRE 1 | apto | 21
75 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.02189% | TORRE 1 | apto | 22
76 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.01945% | TORRE 1 | área comum | 23
77 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | TRATAMENTO DA LAJE | 0.01291% | TORRE 1 | área comum | 25
78 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | ESTRUTURA (CREMALHEIRA) | 0.1877% | TORRE 1 | cremalheira | -1
79 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESTRUTURA FORMAS/ ARMAÇÃO/ ESTRUTURA DE CONCRETO | ESTRUTURA (CREMALHEIRA) | 0.216% | TORRE 1 | cremalheira | 0
80 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.01225% | TORRE 1 | área comum | -2
81 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.006219% | TORRE 1 | área comum | -1
82 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.01671% | TORRE 1 | área comum | 0
83 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.07531% | TORRE 1 | área comum | 1
84 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.06741% | TORRE 1 | área comum | 2
85 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.07547% | TORRE 1 | apto | 3
86 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.07547% | TORRE 1 | apto | 4
87 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.08052% | TORRE 1 | apto | 5
88 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.008254% | TORRE 1 | área comum | 6
89 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.04297% | TORRE 1 | apto | 7
90 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.04034% | TORRE 1 | apto | 8
91 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.04034% | TORRE 1 | apto | 9
92 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.04034% | TORRE 1 | apto | 10
93 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.04034% | TORRE 1 | apto | 11
94 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.04034% | TORRE 1 | apto | 12
95 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.04034% | TORRE 1 | apto | 13
96 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.04034% | TORRE 1 | apto | 14
97 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.04034% | TORRE 1 | apto | 15
98 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.04034% | TORRE 1 | apto | 16
99 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.04034% | TORRE 1 | apto | 17
100 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.04034% | TORRE 1 | apto | 18
101 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.04034% | TORRE 1 | apto | 19
102 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.04034% | TORRE 1 | apto | 20
103 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.04589% | TORRE 1 | apto | 21
104 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.02516% | TORRE 1 | apto | 22
105 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.0157% | TORRE 1 | área comum | 23
106 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 0.009729% | TORRE 1 | área comum | 25
107 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1979% | TORRE 1 | área comum | -2
108 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1005% | TORRE 1 | área comum | -1
109 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.27% | TORRE 1 | área comum | 0
110 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.2433% | TORRE 1 | área comum | 1
111 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.2178% | TORRE 1 | área comum | 2
112 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1219% | TORRE 1 | apto | 3
113 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1219% | TORRE 1 | apto | 3
114 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.2438% | TORRE 1 | apto | 4
115 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.2601% | TORRE 1 | apto | 5
116 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1333% | TORRE 1 | área comum | 6
117 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1388% | TORRE 1 | apto | 7
118 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1303% | TORRE 1 | apto | 8
119 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1303% | TORRE 1 | apto | 9
120 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1303% | TORRE 1 | apto | 10
121 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1303% | TORRE 1 | apto | 11
122 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1303% | TORRE 1 | apto | 12
123 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1303% | TORRE 1 | apto | 13
124 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1303% | TORRE 1 | apto | 14
125 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1303% | TORRE 1 | apto | 15
126 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1303% | TORRE 1 | apto | 16
127 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1303% | TORRE 1 | apto | 17
128 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1303% | TORRE 1 | apto | 18
129 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1303% | TORRE 1 | apto | 19
130 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1303% | TORRE 1 | apto | 20
131 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.1483% | TORRE 1 | apto | 21
132 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.08129% | TORRE 1 | apto | 22
133 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.05073% | TORRE 1 | área comum | 23
134 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 0.03143% | TORRE 1 | área comum | 25
135 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.01886% | TORRE 1 | área comum | 1
136 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.01689% | TORRE 1 | área comum | 2
137 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.01891% | TORRE 1 | apto | 3
138 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.01891% | TORRE 1 | apto | 4
139 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.02017% | TORRE 1 | apto | 5
140 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.01034% | TORRE 1 | área comum | 6
141 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.01076% | TORRE 1 | apto | 7
142 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 8
143 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 9
144 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 10
145 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 11
146 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 12
147 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 13
148 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 14
149 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 15
150 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 16
151 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 17
152 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 18
153 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 19
154 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 20
155 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.0115% | TORRE 1 | apto | 21
156 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.006302% | TORRE 1 | apto | 22
157 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.003933% | TORRE 1 | área comum | 23
158 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ENCUNHAMENTO | 0.002437% | TORRE 1 | área comum | 25
159 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ALVENARIA (CREMALHEIRA) | 0.1233% | TORRE 1 | cremalheira | -1
160 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ALVENARIA (CREMALHEIRA) | 0.2219% | TORRE 1 | cremalheira | 0
161 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ALVENARIA DE MUROS E CINTAS E PILARETES - MUROS DE DIVISA | 0.08977% | TORRE 1 | área comum | 0
162 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ALVENARIA DE MUROS E CINTAS E PILARETES - MUROS DE DIVISA | 0.1852% | TORRE 1 | área comum | 6
163 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.02482% | TORRE 1 | área comum | 0
164 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | área comum | 1
165 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | área comum | 2
166 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 3
167 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 4
168 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 5
169 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.02482% | TORRE 1 | área comum | 6
170 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 7
171 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 8
172 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 9
173 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 10
174 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 11
175 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 12
176 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 13
177 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 14
178 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 15
179 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 16
180 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 17
181 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 18
182 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 19
183 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 20
184 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 21
185 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO | 0.004964% | TORRE 1 | apto | 22
186 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 1
187 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 2
188 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 3
189 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 4
190 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 5
191 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 6
192 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 7
193 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 8
194 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 9
195 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 10
196 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 11
197 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 12
198 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 13
199 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 14
200 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 15
201 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 16
202 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 17
203 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 18
204 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 19
205 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 20
206 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 21
207 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | FECHAMENTO VERTICAL | CONTRAMARCO (CREMALHEIRA) | 0.0004465% | TORRE 1 | cremalheira | 22
208 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | área comum | 1
209 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | área comum | 2
210 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 3
211 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 4
212 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 5
213 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.003957% | TORRE 1 | área comum | 6
214 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 7
215 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 8
216 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 9
217 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 10
218 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 11
219 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 12
220 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 13
221 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 14
222 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 15
223 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 16
224 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 17
225 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 18
226 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 19
227 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 20
228 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 21
229 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | ESTRUTURA DE DRYWALL | 0.0007913% | TORRE 1 | apto | 22
230 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | área comum | 1
231 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | área comum | 2
232 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 3
233 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 4
234 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 5
235 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.01583% | TORRE 1 | área comum | 6
236 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 7
237 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 8
238 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 9
239 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 10
240 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 11
241 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 12
242 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 13
243 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 14
244 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 15
245 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 16
246 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 17
247 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 18
248 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 19
249 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 20
250 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 21
251 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | FECHAMENTO VERTICAL | 1ª PLACA DE DRYWALL | 0.003165% | TORRE 1 | apto | 22
252 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | COBERTURA | RUFO | 0.03934% | TORRE 1 | área comum | 0
253 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | COBERTURA | RUFO | 0.03934% | TORRE 1 | área comum | 6
254 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO (POÇO 1) - ELEVADOR | 0.0007649% | TORRE 1 | elevadores | 0
255 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO (POÇO 1) - ELEVADOR | 0.0007649% | TORRE 1 | elevadores | 0
256 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO (POÇO 1) - ELEVADOR | 0.0007649% | TORRE 1 | elevadores | 0
257 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO (POÇO 1) - ELEVADOR | 0.0007649% | TORRE 1 | elevadores | 0
258 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - ELEVADOR | 0.001147% | TORRE 1 | elevadores | 0
259 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - ELEVADOR | 0.001147% | TORRE 1 | elevadores | 0
260 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - ELEVADOR | 0.001147% | TORRE 1 | elevadores | 0
261 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - ELEVADOR | 0.001147% | TORRE 1 | elevadores | 0
262 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RAMPA | 0.001006% | TORRE 1 | área comum | -2
263 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RAMPA | 0.001006% | TORRE 1 | área comum | -2
264 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RAMPA | 0.001006% | TORRE 1 | área comum | -2
265 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RAMPA | 0.001006% | TORRE 1 | área comum | -2
266 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RAMPA | 0.001006% | TORRE 1 | área comum | -2
267 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RAMPA | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
268 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RAMPA | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
269 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RAMPA | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
270 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RAMPA | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
271 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RAMPA | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
272 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RAMPA | 0.02119% | TORRE 1 | área comum | 0
273 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RAMPA | 0.02119% | TORRE 1 | área comum | 0
274 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RAMPA | 0.02119% | TORRE 1 | área comum | 0
275 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RAMPA | 0.02119% | TORRE 1 | área comum | 0
276 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RAMPA | 0.02119% | TORRE 1 | área comum | 0
277 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - RAMPA | 0.001509% | TORRE 1 | área comum | -2
278 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - RAMPA | 0.001509% | TORRE 1 | área comum | -2
279 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - RAMPA | 0.001509% | TORRE 1 | área comum | -2
280 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - RAMPA | 0.001509% | TORRE 1 | área comum | -2
281 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - RAMPA | 0.001509% | TORRE 1 | área comum | -2
282 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - RAMPA | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
283 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - RAMPA | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
284 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - RAMPA | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
285 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - RAMPA | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
286 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - RAMPA | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
287 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - RAMPA | 0.03179% | TORRE 1 | área comum | 0
288 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - RAMPA | 0.03179% | TORRE 1 | área comum | 0
289 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - RAMPA | 0.03179% | TORRE 1 | área comum | 0
290 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - RAMPA | 0.03179% | TORRE 1 | área comum | 0
291 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - RAMPA | 0.03179% | TORRE 1 | área comum | 0
292 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 0
293 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 0
294 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 0
295 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 0
296 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 0
297 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.004176% | TORRE 1 | área comum | 6
298 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.004176% | TORRE 1 | área comum | 6
299 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.004176% | TORRE 1 | área comum | 6
300 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.004176% | TORRE 1 | área comum | 6
301 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.004176% | TORRE 1 | área comum | 6
302 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.002781% | TORRE 1 | área comum | 0
303 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.002781% | TORRE 1 | área comum | 0
304 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.002781% | TORRE 1 | área comum | 0
305 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.002781% | TORRE 1 | área comum | 0
306 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.002781% | TORRE 1 | área comum | 0
307 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.006263% | TORRE 1 | área comum | 6
308 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.006263% | TORRE 1 | área comum | 6
309 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.006263% | TORRE 1 | área comum | 6
310 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.006263% | TORRE 1 | área comum | 6
311 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS O TESTE - PISCINAS E DECK MOLHADO | 0.006263% | TORRE 1 | área comum | 6
312 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.07506% | TORRE 1 | terraço | 1
313 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.006763% | TORRE 1 | terraço | 2
314 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.006763% | TORRE 1 | terraço | 3
315 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.006763% | TORRE 1 | terraço | 4
316 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.006763% | TORRE 1 | terraço | 5
317 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.006068% | TORRE 1 | terraço | 6
318 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.0007074% | TORRE 1 | terraço | 7
319 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.0007074% | TORRE 1 | terraço | 8
320 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.0007074% | TORRE 1 | terraço | 9
321 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.0007074% | TORRE 1 | terraço | 10
322 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.0007074% | TORRE 1 | terraço | 11
323 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.0007074% | TORRE 1 | terraço | 12
324 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.0007074% | TORRE 1 | terraço | 13
325 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.0007074% | TORRE 1 | terraço | 14
326 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.0007074% | TORRE 1 | terraço | 15
327 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.0007074% | TORRE 1 | terraço | 16
328 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.0007074% | TORRE 1 | terraço | 17
329 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.0007074% | TORRE 1 | terraço | 18
330 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.0007074% | TORRE 1 | terraço | 19
331 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.0007074% | TORRE 1 | terraço | 20
332 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.003667% | TORRE 1 | terraço | 21
333 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - TERRAÇOS | 0.02009% | TORRE 1 | terraço | 22
334 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.1126% | TORRE 1 | terraço | 1
335 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.01014% | TORRE 1 | terraço | 2
336 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.01014% | TORRE 1 | terraço | 3
337 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.01014% | TORRE 1 | terraço | 4
338 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.01014% | TORRE 1 | terraço | 5
339 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.009102% | TORRE 1 | terraço | 6
340 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.001061% | TORRE 1 | terraço | 7
341 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.001061% | TORRE 1 | terraço | 8
342 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.001061% | TORRE 1 | terraço | 9
343 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.001061% | TORRE 1 | terraço | 10
344 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.001061% | TORRE 1 | terraço | 11
345 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.001061% | TORRE 1 | terraço | 12
346 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.001061% | TORRE 1 | terraço | 13
347 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.001061% | TORRE 1 | terraço | 14
348 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.001061% | TORRE 1 | terraço | 15
349 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.001061% | TORRE 1 | terraço | 16
350 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.001061% | TORRE 1 | terraço | 17
351 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.001061% | TORRE 1 | terraço | 18
352 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.001061% | TORRE 1 | terraço | 19
353 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.001061% | TORRE 1 | terraço | 20
354 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.005501% | TORRE 1 | terraço | 21
355 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - TERRAÇOS | 0.03014% | TORRE 1 | terraço | 22
356 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RESERVATÓRIOS | 0.004159% | TORRE 1 | área comum | -2
357 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RESERVATÓRIOS | 0.004159% | TORRE 1 | área comum | -2
358 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RESERVATÓRIOS | 0.004159% | TORRE 1 | área comum | -2
359 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RESERVATÓRIOS | 0.004159% | TORRE 1 | área comum | -2
360 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RESERVATÓRIOS | 0.004159% | TORRE 1 | área comum | -2
361 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RESERVATÓRIOS | 0.002092% | TORRE 1 | área comum | -1
362 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RESERVATÓRIOS | 0.002092% | TORRE 1 | área comum | -1
363 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RESERVATÓRIOS | 0.002092% | TORRE 1 | área comum | -1
364 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RESERVATÓRIOS | 0.002092% | TORRE 1 | área comum | -1
365 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO - RESERVATÓRIOS | 0.002092% | TORRE 1 | área comum | -1
366 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - RESERVATÓRIOS | 0.006238% | TORRE 1 | área comum | -2
367 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - RESERVATÓRIOS | 0.006238% | TORRE 1 | área comum | -2
368 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - RESERVATÓRIOS | 0.006238% | TORRE 1 | área comum | -2
369 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - RESERVATÓRIOS | 0.006238% | TORRE 1 | área comum | -2
370 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - RESERVATÓRIOS | 0.006238% | TORRE 1 | área comum | -2
371 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - RESERVATÓRIOS | 0.003137% | TORRE 1 | área comum | -1
372 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - RESERVATÓRIOS | 0.003137% | TORRE 1 | área comum | -1
373 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - RESERVATÓRIOS | 0.003137% | TORRE 1 | área comum | -1
374 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - RESERVATÓRIOS | 0.003137% | TORRE 1 | área comum | -1
375 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO APÓS TESTE - RESERVATÓRIOS | 0.003137% | TORRE 1 | área comum | -1
376 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.003299% | TORRE 1 | área comum | -2
377 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.003299% | TORRE 1 | área comum | -2
378 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.003299% | TORRE 1 | área comum | -2
379 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.003299% | TORRE 1 | área comum | -2
380 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.003299% | TORRE 1 | área comum | -2
381 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0009997% | TORRE 1 | área comum | -1
382 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0009997% | TORRE 1 | área comum | -1
383 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0009997% | TORRE 1 | área comum | -1
384 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0009997% | TORRE 1 | área comum | -1
385 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0009997% | TORRE 1 | área comum | -1
386 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
387 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
388 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
389 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
390 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
391 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.01373% | TORRE 1 | área comum | 1
392 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.000159% | TORRE 1 | área comum | 6
393 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.000159% | TORRE 1 | área comum | 6
394 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.000159% | TORRE 1 | área comum | 6
395 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.000159% | TORRE 1 | área comum | 6
396 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.000159% | TORRE 1 | área comum | 6
397 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0005133% | TORRE 1 | área comum | 7
398 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0005133% | TORRE 1 | área comum | 8
399 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0005133% | TORRE 1 | área comum | 9
400 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0005133% | TORRE 1 | área comum | 10
401 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0005133% | TORRE 1 | área comum | 11
402 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0005133% | TORRE 1 | área comum | 12
403 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0005133% | TORRE 1 | área comum | 13
404 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0005133% | TORRE 1 | área comum | 14
405 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0005133% | TORRE 1 | área comum | 15
406 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0005133% | TORRE 1 | área comum | 16
407 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0005133% | TORRE 1 | área comum | 17
408 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0005133% | TORRE 1 | área comum | 18
409 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0005133% | TORRE 1 | área comum | 19
410 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.0005133% | TORRE 1 | área comum | 20
411 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.000555% | TORRE 1 | área comum | 21
412 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0% | TORRE 1 | área comum | 22
413 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.01133% | TORRE 1 | área comum | 23
414 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (ÁREAS TÉCNICAS) | 0.05088% | TORRE 1 | área comum | 24
415 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.005516% | TORRE 1 | área comum | 0
416 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.01827% | TORRE 1 | área comum | 1
417 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | área comum | 2
418 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 3
419 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 4
420 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 5
421 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.004464% | TORRE 1 | área comum | 6
422 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 7
423 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 8
424 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 9
425 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 10
426 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 11
427 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 12
428 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 13
429 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 14
430 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 15
431 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 16
432 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 17
433 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 18
434 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 19
435 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.001308% | TORRE 1 | apto | 20
436 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.0005944% | TORRE 1 | apto | 21
437 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (AREA DE SERVICO) | 0.0005944% | TORRE 1 | apto | 22
438 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.003871% | TORRE 1 | área comum | 1
439 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0% | TORRE 1 | área comum | 2
440 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.003871% | TORRE 1 | apto | 3
441 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0% | TORRE 1 | apto | 4
442 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0% | TORRE 1 | apto | 5
443 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.01082% | TORRE 1 | área comum | 6
444 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.002339% | TORRE 1 | apto | 7
445 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.002339% | TORRE 1 | apto | 8
446 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.002339% | TORRE 1 | apto | 9
447 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.002339% | TORRE 1 | apto | 10
448 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.002339% | TORRE 1 | apto | 11
449 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.002339% | TORRE 1 | apto | 12
450 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.002339% | TORRE 1 | apto | 13
451 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.002339% | TORRE 1 | apto | 14
452 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.002339% | TORRE 1 | apto | 15
453 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.002339% | TORRE 1 | apto | 16
454 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.002339% | TORRE 1 | apto | 17
455 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.002339% | TORRE 1 | apto | 18
456 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.002339% | TORRE 1 | apto | 19
457 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.002339% | TORRE 1 | apto | 20
458 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0% | TORRE 1 | apto | 21
459 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (LAVABO) | 0.001671% | TORRE 1 | apto | 22
460 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.03775% | TORRE 1 | área comum | 1
461 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.009428% | TORRE 1 | área comum | 2
462 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.009428% | TORRE 1 | apto | 3
463 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.009428% | TORRE 1 | apto | 4
464 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.009428% | TORRE 1 | apto | 5
465 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.001662% | TORRE 1 | apto | 7
466 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.001662% | TORRE 1 | apto | 8
467 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.001662% | TORRE 1 | apto | 9
468 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.001662% | TORRE 1 | apto | 10
469 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.001662% | TORRE 1 | apto | 11
470 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.001662% | TORRE 1 | apto | 12
471 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.001662% | TORRE 1 | apto | 13
472 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.001662% | TORRE 1 | apto | 14
473 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.001662% | TORRE 1 | apto | 15
474 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.001662% | TORRE 1 | apto | 16
475 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.001662% | TORRE 1 | apto | 17
476 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.001662% | TORRE 1 | apto | 18
477 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.001662% | TORRE 1 | apto | 19
478 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.001662% | TORRE 1 | apto | 20
479 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0.00723% | TORRE 1 | apto | 21
480 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (BANHO) | 0% | TORRE 1 | apto | 22
481 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.1121% | TORRE 1 | terraço | 1
482 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.0101% | TORRE 1 | terraço | 2
483 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.0101% | TORRE 1 | terraço | 3
484 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.0101% | TORRE 1 | terraço | 4
485 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.0101% | TORRE 1 | terraço | 5
486 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.009067% | TORRE 1 | terraço | 6
487 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.001057% | TORRE 1 | terraço | 7
488 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.001057% | TORRE 1 | terraço | 8
489 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.001057% | TORRE 1 | terraço | 9
490 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.001057% | TORRE 1 | terraço | 10
491 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.001057% | TORRE 1 | terraço | 11
492 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.001057% | TORRE 1 | terraço | 12
493 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.001057% | TORRE 1 | terraço | 13
494 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.001057% | TORRE 1 | terraço | 14
495 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.001057% | TORRE 1 | terraço | 15
496 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.001057% | TORRE 1 | terraço | 16
497 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.001057% | TORRE 1 | terraço | 17
498 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.001057% | TORRE 1 | terraço | 18
499 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.001057% | TORRE 1 | terraço | 19
500 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.001057% | TORRE 1 | terraço | 20
501 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.005479% | TORRE 1 | terraço | 21
502 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPER (TERRAÇO) | 0.03002% | TORRE 1 | terraço | 22
503 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.01194% | TORRE 1 | área comum | -2
504 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.01194% | TORRE 1 | área comum | -2
505 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.01194% | TORRE 1 | área comum | -2
506 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.01194% | TORRE 1 | área comum | -2
507 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.01194% | TORRE 1 | área comum | -2
508 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.01194% | TORRE 1 | área comum | -1
509 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.01194% | TORRE 1 | área comum | -1
510 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.01194% | TORRE 1 | área comum | -1
511 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.01194% | TORRE 1 | área comum | -1
512 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.01194% | TORRE 1 | área comum | -1
513 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05803% | TORRE 1 | área comum | 0
514 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05803% | TORRE 1 | área comum | 0
515 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05803% | TORRE 1 | área comum | 0
516 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05803% | TORRE 1 | área comum | 0
517 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05803% | TORRE 1 | área comum | 0
518 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.09926% | TORRE 1 | área comum | 1
519 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.08242% | TORRE 1 | área comum | 2
520 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.08242% | TORRE 1 | apto | 3
521 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.08242% | TORRE 1 | apto | 4
522 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.09819% | TORRE 1 | apto | 5
523 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.0007419% | TORRE 1 | área comum | 6
524 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.0007419% | TORRE 1 | área comum | 6
525 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.0007419% | TORRE 1 | área comum | 6
526 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.0007419% | TORRE 1 | área comum | 6
527 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.0007419% | TORRE 1 | área comum | 6
528 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05451% | TORRE 1 | apto | 7
529 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05451% | TORRE 1 | apto | 8
530 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05451% | TORRE 1 | apto | 9
531 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05451% | TORRE 1 | apto | 10
532 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05451% | TORRE 1 | apto | 11
533 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05451% | TORRE 1 | apto | 12
534 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05451% | TORRE 1 | apto | 13
535 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05451% | TORRE 1 | apto | 14
536 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05451% | TORRE 1 | apto | 15
537 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05451% | TORRE 1 | apto | 16
538 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05451% | TORRE 1 | apto | 17
539 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05451% | TORRE 1 | apto | 18
540 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05451% | TORRE 1 | apto | 19
541 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.05451% | TORRE 1 | apto | 20
542 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0.0468% | TORRE 1 | apto | 21
543 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO E EMBOÇO | 0% | TORRE 1 | apto | 22
544 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REGULARIZAÇÃO DO POÇO ELEVADOR | 0.02622% | TORRE 1 | área comum | 0
545 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REGULARIZAÇÃO DO POÇO ELEVADOR | 0.02622% | TORRE 1 | área comum | 0
546 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO INTERNO | REGULARIZAÇÃO DO POÇO ELEVADOR | 0.02622% | TORRE 1 | área comum | 0
547 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO INTERNO | REGULARIZAÇÃO DO POÇO ELEVADOR | 0.02622% | TORRE 1 | área comum | 0
548 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
549 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
550 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
551 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
552 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
553 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
554 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
555 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
556 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
557 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
558 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.0003817% | TORRE 1 | área comum | 0
559 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.0003817% | TORRE 1 | área comum | 0
560 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.0003817% | TORRE 1 | área comum | 0
561 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.0003817% | TORRE 1 | área comum | 0
562 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.0003817% | TORRE 1 | área comum | 0
563 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.03086% | TORRE 1 | área comum | 1
564 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.03086% | TORRE 1 | área comum | 2
565 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.03086% | TORRE 1 | apto | 3
566 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.03086% | TORRE 1 | apto | 4
567 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.03668% | TORRE 1 | apto | 5
568 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.002209% | TORRE 1 | área comum | 6
569 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.002209% | TORRE 1 | área comum | 6
570 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.002209% | TORRE 1 | área comum | 6
571 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.002209% | TORRE 1 | área comum | 6
572 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.002209% | TORRE 1 | área comum | 6
573 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.01095% | TORRE 1 | apto | 7
574 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.01095% | TORRE 1 | apto | 8
575 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.01095% | TORRE 1 | apto | 9
576 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.01095% | TORRE 1 | apto | 10
577 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.01095% | TORRE 1 | apto | 11
578 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.01095% | TORRE 1 | apto | 12
579 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.01095% | TORRE 1 | apto | 13
580 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.01095% | TORRE 1 | apto | 14
581 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.01095% | TORRE 1 | apto | 15
582 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.01095% | TORRE 1 | apto | 16
583 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.01095% | TORRE 1 | apto | 17
584 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.01095% | TORRE 1 | apto | 18
585 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.01095% | TORRE 1 | apto | 19
586 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.01095% | TORRE 1 | apto | 20
587 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0.02114% | TORRE 1 | apto | 21
588 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE | 0% | TORRE 1 | apto | 22
589 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
590 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
591 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
592 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
593 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
594 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
595 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
596 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
597 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
598 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
599 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 4.241e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
600 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 4.241e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
601 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 4.241e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
602 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 4.241e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
603 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 4.241e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
604 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.003428% | TORRE 1 | área comum | 1
605 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.003428% | TORRE 1 | área comum | 2
606 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.003428% | TORRE 1 | apto | 3
607 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.003428% | TORRE 1 | apto | 4
608 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.004076% | TORRE 1 | apto | 5
609 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.0002454% | TORRE 1 | área comum | 6
610 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.0002454% | TORRE 1 | área comum | 6
611 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.0002454% | TORRE 1 | área comum | 6
612 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.0002454% | TORRE 1 | área comum | 6
613 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.0002454% | TORRE 1 | área comum | 6
614 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.001217% | TORRE 1 | apto | 7
615 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.001217% | TORRE 1 | apto | 8
616 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.001217% | TORRE 1 | apto | 9
617 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.001217% | TORRE 1 | apto | 10
618 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.001217% | TORRE 1 | apto | 11
619 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.001217% | TORRE 1 | apto | 12
620 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.001217% | TORRE 1 | apto | 13
621 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.001217% | TORRE 1 | apto | 14
622 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.001217% | TORRE 1 | apto | 15
623 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.001217% | TORRE 1 | apto | 16
624 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.001217% | TORRE 1 | apto | 17
625 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.001217% | TORRE 1 | apto | 18
626 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.001217% | TORRE 1 | apto | 19
627 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.001217% | TORRE 1 | apto | 20
628 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0.002349% | TORRE 1 | apto | 21
629 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO - REJUNTE | 0% | TORRE 1 | apto | 22
630 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.08811% | TORRE 1 | área comum | 1
631 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.08811% | TORRE 1 | área comum | 2
632 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.08811% | TORRE 1 | apto | 3
633 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.08811% | TORRE 1 | apto | 4
634 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.1107% | TORRE 1 | apto | 5
635 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.002667% | TORRE 1 | área comum | 6
636 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.002667% | TORRE 1 | área comum | 6
637 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.002667% | TORRE 1 | área comum | 6
638 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.002667% | TORRE 1 | área comum | 6
639 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.002667% | TORRE 1 | área comum | 6
640 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.04611% | TORRE 1 | apto | 7
641 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.04611% | TORRE 1 | apto | 8
642 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.04611% | TORRE 1 | apto | 9
643 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.04611% | TORRE 1 | apto | 10
644 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.04611% | TORRE 1 | apto | 11
645 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.04611% | TORRE 1 | apto | 12
646 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.04611% | TORRE 1 | apto | 13
647 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.04611% | TORRE 1 | apto | 14
648 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.04611% | TORRE 1 | apto | 15
649 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.04611% | TORRE 1 | apto | 16
650 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.04611% | TORRE 1 | apto | 17
651 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.04611% | TORRE 1 | apto | 18
652 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.04611% | TORRE 1 | apto | 19
653 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.04611% | TORRE 1 | apto | 20
654 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.05356% | TORRE 1 | apto | 21
655 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (APTO + HALL) | 0.0259% | TORRE 1 | apto | 22
656 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.01102% | TORRE 1 | escadaria | 0
657 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.01102% | TORRE 1 | escadaria | 0
658 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.01595% | TORRE 1 | escadaria | 0
659 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.008719% | TORRE 1 | escadaria | 1
660 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.008719% | TORRE 1 | escadaria | 2
661 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.008719% | TORRE 1 | escadaria | 3
662 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.008719% | TORRE 1 | escadaria | 4
663 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.01045% | TORRE 1 | escadaria | 5
664 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.006658% | TORRE 1 | escadaria | 6
665 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.004386% | TORRE 1 | escadaria | 7
666 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.004386% | TORRE 1 | escadaria | 8
667 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.004386% | TORRE 1 | escadaria | 9
668 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.004386% | TORRE 1 | escadaria | 10
669 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.004386% | TORRE 1 | escadaria | 11
670 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.004386% | TORRE 1 | escadaria | 12
671 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.004386% | TORRE 1 | escadaria | 13
672 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.004386% | TORRE 1 | escadaria | 14
673 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.004386% | TORRE 1 | escadaria | 15
674 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.004386% | TORRE 1 | escadaria | 16
675 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.004386% | TORRE 1 | escadaria | 17
676 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.004386% | TORRE 1 | escadaria | 18
677 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.004386% | TORRE 1 | escadaria | 19
678 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.004386% | TORRE 1 | escadaria | 20
679 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.004663% | TORRE 1 | escadaria | 21
680 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.002992% | TORRE 1 | escadaria | 22
681 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (ESCADARIA) | 0.0048% | TORRE 1 | escadaria | 23
682 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.006391% | TORRE 1 | cremalheira | 1
683 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.006391% | TORRE 1 | cremalheira | 2
684 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.006391% | TORRE 1 | cremalheira | 3
685 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.006391% | TORRE 1 | cremalheira | 4
686 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.008027% | TORRE 1 | cremalheira | 5
687 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.0009674% | TORRE 1 | cremalheira | 6
688 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.003345% | TORRE 1 | cremalheira | 7
689 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.003345% | TORRE 1 | cremalheira | 8
690 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.003345% | TORRE 1 | cremalheira | 9
691 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.003345% | TORRE 1 | cremalheira | 10
692 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.003345% | TORRE 1 | cremalheira | 11
693 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.003345% | TORRE 1 | cremalheira | 12
694 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.003345% | TORRE 1 | cremalheira | 13
695 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.003345% | TORRE 1 | cremalheira | 14
696 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.003345% | TORRE 1 | cremalheira | 15
697 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.003345% | TORRE 1 | cremalheira | 16
698 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.003345% | TORRE 1 | cremalheira | 17
699 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.003345% | TORRE 1 | cremalheira | 18
700 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.003345% | TORRE 1 | cremalheira | 19
701 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.003345% | TORRE 1 | cremalheira | 20
702 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.003885% | TORRE 1 | cremalheira | 21
703 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | GESSO LISO (CREMALHEIRA) | 0.001879% | TORRE 1 | cremalheira | 22
704 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.02506% | TORRE 1 | área comum | 1
705 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.02386% | TORRE 1 | área comum | 2
706 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.02386% | TORRE 1 | apto | 3
707 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.02386% | TORRE 1 | apto | 4
708 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.02386% | TORRE 1 | apto | 5
709 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.0008282% | TORRE 1 | área comum | 6
710 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.0008282% | TORRE 1 | área comum | 6
711 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.0008282% | TORRE 1 | área comum | 6
712 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.0008282% | TORRE 1 | área comum | 6
713 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.0008282% | TORRE 1 | área comum | 6
714 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.01142% | TORRE 1 | apto | 7
715 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.01142% | TORRE 1 | apto | 8
716 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.01142% | TORRE 1 | apto | 9
717 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.01142% | TORRE 1 | apto | 10
718 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.01142% | TORRE 1 | apto | 11
719 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.01142% | TORRE 1 | apto | 12
720 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.01142% | TORRE 1 | apto | 13
721 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.01142% | TORRE 1 | apto | 14
722 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.01142% | TORRE 1 | apto | 15
723 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.01142% | TORRE 1 | apto | 16
724 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.01142% | TORRE 1 | apto | 17
725 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.01142% | TORRE 1 | apto | 18
726 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.01142% | TORRE 1 | apto | 19
727 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.01142% | TORRE 1 | apto | 20
728 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.01933% | TORRE 1 | apto | 21
729 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (BANHO) | 0.002179% | TORRE 1 | apto | 22
730 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.0006199% | TORRE 1 | hall | -2
731 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.0006199% | TORRE 1 | hall | -2
732 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.0006199% | TORRE 1 | hall | -2
733 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.0006199% | TORRE 1 | hall | -2
734 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.0006199% | TORRE 1 | hall | -2
735 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.0006199% | TORRE 1 | hall | -1
736 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.0006199% | TORRE 1 | hall | -1
737 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.0006199% | TORRE 1 | hall | -1
738 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.0006199% | TORRE 1 | hall | -1
739 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.0006199% | TORRE 1 | hall | -1
740 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.001154% | TORRE 1 | hall | 0
741 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.001154% | TORRE 1 | hall | 0
742 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.001154% | TORRE 1 | hall | 0
743 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.001154% | TORRE 1 | hall | 0
744 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.001154% | TORRE 1 | hall | 0
745 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.01389% | TORRE 1 | hall | 1
746 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.01389% | TORRE 1 | hall | 2
747 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.01389% | TORRE 1 | hall | 3
748 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.01389% | TORRE 1 | hall | 4
749 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.01389% | TORRE 1 | hall | 5
750 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.001305% | TORRE 1 | hall | 6
751 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.001305% | TORRE 1 | hall | 6
752 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.001305% | TORRE 1 | hall | 6
753 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.001305% | TORRE 1 | hall | 6
754 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.001305% | TORRE 1 | hall | 6
755 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.004064% | TORRE 1 | hall | 7
756 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.004064% | TORRE 1 | hall | 8
757 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.004064% | TORRE 1 | hall | 9
758 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.004064% | TORRE 1 | hall | 10
759 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.004064% | TORRE 1 | hall | 11
760 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.004064% | TORRE 1 | hall | 12
761 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.004064% | TORRE 1 | hall | 13
762 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.004064% | TORRE 1 | hall | 14
763 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.004064% | TORRE 1 | hall | 15
764 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.004064% | TORRE 1 | hall | 16
765 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.004064% | TORRE 1 | hall | 17
766 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.004064% | TORRE 1 | hall | 18
767 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.004064% | TORRE 1 | hall | 19
768 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.004064% | TORRE 1 | hall | 20
769 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.00543% | TORRE 1 | hall | 21
770 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (HALL) | 0.002735% | TORRE 1 | hall | 22
771 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0% | TORRE 1 | corredor | -2
772 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0% | TORRE 1 | corredor | -2
773 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0% | TORRE 1 | corredor | -2
774 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0% | TORRE 1 | corredor | -2
775 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0% | TORRE 1 | corredor | -2
776 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
777 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
778 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
779 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
780 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
781 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 3.008e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
782 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 3.008e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
783 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 3.008e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
784 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 3.008e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
785 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 3.008e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
786 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.01025% | TORRE 1 | área comum | 1
787 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.01021% | TORRE 1 | área comum | 2
788 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.01021% | TORRE 1 | apto | 3
789 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.01021% | TORRE 1 | apto | 4
790 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.01021% | TORRE 1 | apto | 5
791 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.0006337% | TORRE 1 | área comum | 6
792 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.0006337% | TORRE 1 | área comum | 6
793 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.0006337% | TORRE 1 | área comum | 6
794 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.0006337% | TORRE 1 | área comum | 6
795 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.0006337% | TORRE 1 | área comum | 6
796 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.006306% | TORRE 1 | apto | 7
797 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.006306% | TORRE 1 | apto | 8
798 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.006306% | TORRE 1 | apto | 9
799 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.006306% | TORRE 1 | apto | 10
800 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.006306% | TORRE 1 | apto | 11
801 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.006306% | TORRE 1 | apto | 12
802 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.006306% | TORRE 1 | apto | 13
803 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.006306% | TORRE 1 | apto | 14
804 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.006306% | TORRE 1 | apto | 15
805 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.006306% | TORRE 1 | apto | 16
806 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.006306% | TORRE 1 | apto | 17
807 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.006306% | TORRE 1 | apto | 18
808 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.006306% | TORRE 1 | apto | 19
809 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.006306% | TORRE 1 | apto | 20
810 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.005318% | TORRE 1 | apto | 21
811 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (CORREDOR AP) | 0.005018% | TORRE 1 | apto | 22
812 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.02093% | TORRE 1 | terraço | 1
813 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.02093% | TORRE 1 | terraço | 2
814 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.02093% | TORRE 1 | terraço | 3
815 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.02093% | TORRE 1 | terraço | 4
816 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.02093% | TORRE 1 | terraço | 5
817 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.01873% | TORRE 1 | terraço | 6
818 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.0194% | TORRE 1 | terraço | 7
819 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.0194% | TORRE 1 | terraço | 8
820 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.0194% | TORRE 1 | terraço | 9
821 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.0194% | TORRE 1 | terraço | 10
822 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.0194% | TORRE 1 | terraço | 11
823 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.0194% | TORRE 1 | terraço | 12
824 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.0194% | TORRE 1 | terraço | 13
825 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.0194% | TORRE 1 | terraço | 14
826 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.0194% | TORRE 1 | terraço | 15
827 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.0194% | TORRE 1 | terraço | 16
828 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.0194% | TORRE 1 | terraço | 17
829 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.0194% | TORRE 1 | terraço | 18
830 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.0194% | TORRE 1 | terraço | 19
831 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.0194% | TORRE 1 | terraço | 20
832 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.01083% | TORRE 1 | terraço | 21
833 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO DE GESSO (TERRAÇO) | 0.002254% | TORRE 1 | terraço | 22
834 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | -2
835 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | -2
836 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | -2
837 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | -2
838 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | -2
839 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | -1
840 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | -1
841 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | -1
842 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | -1
843 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | -1
844 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | 0
845 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | 0
846 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | 0
847 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | 0
848 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | 0
849 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | 6
850 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | 6
851 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | 6
852 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | 6
853 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTOS DIVERSOS | 0.009627% | TORRE 1 | área comum | 6
854 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 1
855 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 2
856 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 3
857 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 4
858 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 5
859 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 6
860 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 7
861 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 8
862 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 9
863 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 10
864 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 11
865 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 12
866 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 13
867 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 14
868 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 15
869 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 16
870 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 17
871 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 18
872 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 19
873 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 20
874 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 21
875 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | LIMPEZA + TALISCA | 0.008419% | TORRE 1 | fachada | 22
876 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 1
877 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 2
878 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 3
879 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 4
880 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 5
881 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 6
882 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 7
883 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 8
884 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 9
885 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 10
886 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 11
887 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 12
888 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 13
889 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 14
890 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 15
891 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 16
892 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 17
893 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 18
894 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 19
895 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 20
896 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 21
897 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | CHAPISCO EXTERNO | 0.03368% | TORRE 1 | fachada | 22
898 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 1
899 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 2
900 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 3
901 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 4
902 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 5
903 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 6
904 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 7
905 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 8
906 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 9
907 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 10
908 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 11
909 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 12
910 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 13
911 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 14
912 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 15
913 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 16
914 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 17
915 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 18
916 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 19
917 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 20
918 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 21
919 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO EXTERNO | 0.101% | TORRE 1 | fachada | 22
920 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.009607% | TORRE 1 | terraço | 1
921 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.02057% | TORRE 1 | terraço | 2
922 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.02057% | TORRE 1 | terraço | 3
923 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.02057% | TORRE 1 | terraço | 4
924 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.02057% | TORRE 1 | terraço | 5
925 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01729% | TORRE 1 | terraço | 6
926 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 7
927 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 8
928 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 9
929 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 10
930 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 11
931 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 12
932 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 13
933 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 14
934 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 15
935 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 16
936 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 17
937 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 18
938 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 19
939 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 20
940 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 21
941 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EMBOÇO (TERRAÇO) | 0.01633% | TORRE 1 | terraço | 22
942 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | MUROS | 0.0463% | TORRE 1 | fachada | 0
943 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | MUROS | 0.0463% | TORRE 1 | fachada | 0
944 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | MUROS | 0.0463% | TORRE 1 | fachada | 0
945 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | MUROS | 0.0463% | TORRE 1 | fachada | 0
946 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 1
947 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 2
948 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 3
949 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 4
950 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 5
951 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 6
952 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 7
953 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 8
954 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 9
955 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 10
956 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 11
957 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 12
958 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 13
959 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 14
960 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 15
961 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 16
962 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 17
963 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 18
964 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 19
965 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 20
966 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 21
967 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | FACHADA (CREMALHEIRA) | 0.01075% | TORRE 1 | cremalheira | 22
968 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - MONTAGEM | 0.02634% | TORRE 1 | fachada | 0
969 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - MONTAGEM | 0.02634% | TORRE 1 | fachada | 0
970 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - MONTAGEM | 0.02634% | TORRE 1 | fachada | 0
971 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - MONTAGEM | 0.02634% | TORRE 1 | fachada | 0
972 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - MONTAGEM | 0.02634% | TORRE 1 | fachada | 0
973 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - MONTAGEM | 0.02634% | TORRE 1 | fachada | 0
974 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - MONTAGEM | 0.02634% | TORRE 1 | fachada | 0
975 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - MONTAGEM | 0.02634% | TORRE 1 | fachada | 0
976 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - DESMONTAGEM | 0.01756% | TORRE 1 | fachada | 0
977 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - DESMONTAGEM | 0.01756% | TORRE 1 | fachada | 0
978 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - DESMONTAGEM | 0.01756% | TORRE 1 | fachada | 0
979 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - DESMONTAGEM | 0.01756% | TORRE 1 | fachada | 0
980 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - DESMONTAGEM | 0.01756% | TORRE 1 | fachada | 0
981 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - DESMONTAGEM | 0.01756% | TORRE 1 | fachada | 0
982 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - DESMONTAGEM | 0.01756% | TORRE 1 | fachada | 0
983 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | BALANCIM - DESMONTAGEM | 0.01756% | TORRE 1 | fachada | 0
984 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | TELA DE PROTEÇÃO | 0.01294% | TORRE 1 | fachada | 0
985 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | TELA DE PROTEÇÃO | 0.01294% | TORRE 1 | fachada | 0
986 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | TELA DE PROTEÇÃO | 0.01294% | TORRE 1 | fachada | 0
987 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | TELA DE PROTEÇÃO | 0.01294% | TORRE 1 | fachada | 0
988 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | TELA DE PROTEÇÃO | 0.01294% | TORRE 1 | fachada | 0
989 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | TELA DE PROTEÇÃO | 0.01294% | TORRE 1 | fachada | 0
990 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | TELA DE PROTEÇÃO | 0.01294% | TORRE 1 | fachada | 0
991 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | TELA DE PROTEÇÃO | 0.01294% | TORRE 1 | fachada | 0
992 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EFEITO CIMENTO QUEIMADO | 0.009162% | TORRE 1 | fachada | -2
993 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | REVESTIMENTO EXTERNO | EFEITO CIMENTO QUEIMADO | 0.009162% | TORRE 1 | fachada | 6
994 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.003725% | TORRE 1 | área comum | -2
995 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.003725% | TORRE 1 | área comum | -2
996 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.003725% | TORRE 1 | área comum | -2
997 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.003725% | TORRE 1 | área comum | -2
998 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.003725% | TORRE 1 | área comum | -2
999 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1000 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1001 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1002 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1003 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1004 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.0006793% | TORRE 1 | área comum | 0
1005 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.0006793% | TORRE 1 | área comum | 0
1006 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.0006793% | TORRE 1 | área comum | 0
1007 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.0006793% | TORRE 1 | área comum | 0
1008 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.0006793% | TORRE 1 | área comum | 0
1009 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.02276% | TORRE 1 | área comum | 1
1010 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.02167% | TORRE 1 | área comum | 2
1011 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.02167% | TORRE 1 | apto | 3
1012 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.02167% | TORRE 1 | apto | 4
1013 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.02167% | TORRE 1 | apto | 5
1014 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01122% | TORRE 1 | área comum | 6
1015 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01122% | TORRE 1 | área comum | 6
1016 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01122% | TORRE 1 | área comum | 6
1017 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01122% | TORRE 1 | área comum | 6
1018 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01122% | TORRE 1 | área comum | 6
1019 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01486% | TORRE 1 | apto | 7
1020 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01486% | TORRE 1 | apto | 8
1021 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01486% | TORRE 1 | apto | 9
1022 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01486% | TORRE 1 | apto | 10
1023 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01486% | TORRE 1 | apto | 11
1024 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01486% | TORRE 1 | apto | 12
1025 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01486% | TORRE 1 | apto | 13
1026 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01486% | TORRE 1 | apto | 14
1027 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01486% | TORRE 1 | apto | 15
1028 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01486% | TORRE 1 | apto | 16
1029 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01486% | TORRE 1 | apto | 17
1030 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01486% | TORRE 1 | apto | 18
1031 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01486% | TORRE 1 | apto | 19
1032 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.01486% | TORRE 1 | apto | 20
1033 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.02252% | TORRE 1 | apto | 21
1034 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (WC) | 0.02095% | TORRE 1 | apto | 22
1035 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.09734% | TORRE 1 | terraço | 1
1036 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03803% | TORRE 1 | terraço | 2
1037 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03803% | TORRE 1 | terraço | 3
1038 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03803% | TORRE 1 | terraço | 4
1039 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03803% | TORRE 1 | terraço | 5
1040 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03525% | TORRE 1 | terraço | 7
1041 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03525% | TORRE 1 | terraço | 8
1042 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03525% | TORRE 1 | terraço | 9
1043 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03525% | TORRE 1 | terraço | 10
1044 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03525% | TORRE 1 | terraço | 11
1045 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03525% | TORRE 1 | terraço | 12
1046 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03525% | TORRE 1 | terraço | 13
1047 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03525% | TORRE 1 | terraço | 14
1048 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03525% | TORRE 1 | terraço | 15
1049 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03525% | TORRE 1 | terraço | 16
1050 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03525% | TORRE 1 | terraço | 17
1051 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03525% | TORRE 1 | terraço | 18
1052 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03525% | TORRE 1 | terraço | 19
1053 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.03525% | TORRE 1 | terraço | 20
1054 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.01967% | TORRE 1 | terraço | 21
1055 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (TERRAÇO) | 0.04229% | TORRE 1 | terraço | 22
1056 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.004268% | TORRE 1 | hall | -2
1057 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.004268% | TORRE 1 | hall | -2
1058 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.004268% | TORRE 1 | hall | -2
1059 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.004268% | TORRE 1 | hall | -2
1060 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.004268% | TORRE 1 | hall | -2
1061 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0% | TORRE 1 | hall | -1
1062 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0% | TORRE 1 | hall | -1
1063 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0% | TORRE 1 | hall | -1
1064 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0% | TORRE 1 | hall | -1
1065 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0% | TORRE 1 | hall | -1
1066 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.0009811% | TORRE 1 | hall | 0
1067 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.0009811% | TORRE 1 | hall | 0
1068 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.0009811% | TORRE 1 | hall | 0
1069 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.0009811% | TORRE 1 | hall | 0
1070 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.0009811% | TORRE 1 | hall | 0
1071 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.03039% | TORRE 1 | hall | 1
1072 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.02262% | TORRE 1 | hall | 2
1073 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.02262% | TORRE 1 | hall | 3
1074 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.02262% | TORRE 1 | hall | 4
1075 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.02262% | TORRE 1 | hall | 5
1076 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.004235% | TORRE 1 | hall | 6
1077 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.004235% | TORRE 1 | hall | 6
1078 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.004235% | TORRE 1 | hall | 6
1079 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.004235% | TORRE 1 | hall | 6
1080 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.004235% | TORRE 1 | hall | 6
1081 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.002307% | TORRE 1 | hall | 7
1082 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.002307% | TORRE 1 | hall | 8
1083 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.002307% | TORRE 1 | hall | 9
1084 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.002307% | TORRE 1 | hall | 10
1085 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.002307% | TORRE 1 | hall | 11
1086 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.002307% | TORRE 1 | hall | 12
1087 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.002307% | TORRE 1 | hall | 13
1088 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.002307% | TORRE 1 | hall | 14
1089 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.002307% | TORRE 1 | hall | 15
1090 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.002307% | TORRE 1 | hall | 16
1091 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.002307% | TORRE 1 | hall | 17
1092 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.002307% | TORRE 1 | hall | 18
1093 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.002307% | TORRE 1 | hall | 19
1094 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.002307% | TORRE 1 | hall | 20
1095 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.002637% | TORRE 1 | hall | 21
1096 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | PISO CERÂMICO (HALL) | 0.01632% | TORRE 1 | hall | 22
1097 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 7.373e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
1098 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 7.373e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
1099 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 7.373e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
1100 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 7.373e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
1101 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 7.373e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
1102 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 7.373e-05% | TORRE 1 | área comum | -1
1103 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 7.373e-05% | TORRE 1 | área comum | -1
1104 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 7.373e-05% | TORRE 1 | área comum | -1
1105 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 7.373e-05% | TORRE 1 | área comum | -1
1106 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 7.373e-05% | TORRE 1 | área comum | -1
1107 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 7.373e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
1108 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 7.373e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
1109 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 7.373e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
1110 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 7.373e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
1111 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 7.373e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
1112 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.007278% | TORRE 1 | área comum | 1
1113 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.006803% | TORRE 1 | área comum | 2
1114 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.006803% | TORRE 1 | apto | 3
1115 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.006803% | TORRE 1 | apto | 4
1116 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.006803% | TORRE 1 | apto | 5
1117 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.0003633% | TORRE 1 | área comum | 6
1118 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.0003633% | TORRE 1 | área comum | 6
1119 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.0003633% | TORRE 1 | área comum | 6
1120 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.0003633% | TORRE 1 | área comum | 6
1121 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.0003633% | TORRE 1 | área comum | 6
1122 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.005506% | TORRE 1 | apto | 7
1123 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.005506% | TORRE 1 | apto | 8
1124 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.005506% | TORRE 1 | apto | 9
1125 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.005506% | TORRE 1 | apto | 10
1126 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.005506% | TORRE 1 | apto | 11
1127 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.005506% | TORRE 1 | apto | 12
1128 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.005506% | TORRE 1 | apto | 13
1129 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.005506% | TORRE 1 | apto | 14
1130 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.005506% | TORRE 1 | apto | 15
1131 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.005506% | TORRE 1 | apto | 16
1132 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.005506% | TORRE 1 | apto | 17
1133 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.005506% | TORRE 1 | apto | 18
1134 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.005506% | TORRE 1 | apto | 19
1135 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.005506% | TORRE 1 | apto | 20
1136 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.005117% | TORRE 1 | apto | 21
1137 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (WC) | 0.001368% | TORRE 1 | apto | 22
1138 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.02162% | TORRE 1 | terraço | 1
1139 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.02388% | TORRE 1 | terraço | 2
1140 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.02388% | TORRE 1 | terraço | 3
1141 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.02388% | TORRE 1 | terraço | 4
1142 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.02162% | TORRE 1 | terraço | 5
1143 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.001019% | TORRE 1 | terraço | 6
1144 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.007081% | TORRE 1 | terraço | 7
1145 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.007081% | TORRE 1 | terraço | 8
1146 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.007081% | TORRE 1 | terraço | 9
1147 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.007081% | TORRE 1 | terraço | 10
1148 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.007081% | TORRE 1 | terraço | 11
1149 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.007081% | TORRE 1 | terraço | 12
1150 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.007081% | TORRE 1 | terraço | 13
1151 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.007081% | TORRE 1 | terraço | 14
1152 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.007081% | TORRE 1 | terraço | 15
1153 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.007081% | TORRE 1 | terraço | 16
1154 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.007081% | TORRE 1 | terraço | 17
1155 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.007081% | TORRE 1 | terraço | 18
1156 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.007081% | TORRE 1 | terraço | 19
1157 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.007081% | TORRE 1 | terraço | 20
1158 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.005255% | TORRE 1 | terraço | 21
1159 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (TERRAÇO) | 0.001526% | TORRE 1 | terraço | 22
1160 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.00112% | TORRE 1 | hall | -2
1161 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.00112% | TORRE 1 | hall | -2
1162 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.00112% | TORRE 1 | hall | -2
1163 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.00112% | TORRE 1 | hall | -2
1164 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.00112% | TORRE 1 | hall | -2
1165 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0001945% | TORRE 1 | hall | -1
1166 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0001945% | TORRE 1 | hall | -1
1167 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0001945% | TORRE 1 | hall | -1
1168 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0001945% | TORRE 1 | hall | -1
1169 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0001945% | TORRE 1 | hall | -1
1170 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0009081% | TORRE 1 | hall | 0
1171 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0009081% | TORRE 1 | hall | 0
1172 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0009081% | TORRE 1 | hall | 0
1173 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0009081% | TORRE 1 | hall | 0
1174 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0009081% | TORRE 1 | hall | 0
1175 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0009081% | TORRE 1 | hall | 1
1176 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0009081% | TORRE 1 | hall | 2
1177 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0009081% | TORRE 1 | hall | 3
1178 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0001945% | TORRE 1 | hall | 4
1179 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0001945% | TORRE 1 | hall | 5
1180 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0001945% | TORRE 1 | hall | 6
1181 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0001945% | TORRE 1 | hall | 6
1182 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.0001945% | TORRE 1 | hall | 6
1183 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.008578% | TORRE 1 | hall | 6
1184 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002319% | TORRE 1 | hall | 6
1185 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002319% | TORRE 1 | hall | 7
1186 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002319% | TORRE 1 | hall | 8
1187 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002319% | TORRE 1 | hall | 9
1188 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002319% | TORRE 1 | hall | 10
1189 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002319% | TORRE 1 | hall | 11
1190 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002319% | TORRE 1 | hall | 12
1191 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002319% | TORRE 1 | hall | 13
1192 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002319% | TORRE 1 | hall | 14
1193 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002319% | TORRE 1 | hall | 15
1194 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002319% | TORRE 1 | hall | 16
1195 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002319% | TORRE 1 | hall | 17
1196 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002319% | TORRE 1 | hall | 18
1197 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002319% | TORRE 1 | hall | 19
1198 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002319% | TORRE 1 | hall | 20
1199 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0% | TORRE 1 | hall | 21
1200 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | RODAPÉ (HALL) | 0.002315% | TORRE 1 | hall | 21
1201 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | -2
1202 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | -2
1203 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | -2
1204 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | -2
1205 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | -2
1206 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | -1
1207 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | -1
1208 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | -1
1209 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | -1
1210 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | -1
1211 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | 0
1212 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | 0
1213 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | 0
1214 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | 0
1215 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | 0
1216 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | 6
1217 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | 6
1218 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | 6
1219 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | 6
1220 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | 6
1221 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ SANTA LUZIA | 0.007629% | TORRE 1 | área comum | 6
1222 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | -2
1223 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | -2
1224 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | -2
1225 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | -2
1226 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | -2
1227 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | -1
1228 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | -1
1229 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | -1
1230 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | -1
1231 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | -1
1232 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | 0
1233 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | 0
1234 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | 0
1235 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | 0
1236 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | 0
1237 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | 6
1238 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | 6
1239 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | 6
1240 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | 6
1241 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO | 0.0007741% | TORRE 1 | área comum | 6
1242 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.08978% | TORRE 1 | área comum | 0
1243 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.02711% | TORRE 1 | área comum | 0
1244 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.0288% | TORRE 1 | área comum | 0
1245 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.1278% | TORRE 1 | área comum | 1
1246 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.1141% | TORRE 1 | área comum | 2
1247 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.1141% | TORRE 1 | apto | 3
1248 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.1141% | TORRE 1 | apto | 4
1249 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.1141% | TORRE 1 | apto | 5
1250 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.01009% | TORRE 1 | apto | 6
1251 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.05787% | TORRE 1 | apto | 7
1252 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.05787% | TORRE 1 | apto | 8
1253 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.05787% | TORRE 1 | apto | 9
1254 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.05787% | TORRE 1 | apto | 10
1255 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.05787% | TORRE 1 | apto | 11
1256 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.05787% | TORRE 1 | apto | 12
1257 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.05787% | TORRE 1 | apto | 13
1258 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.05787% | TORRE 1 | apto | 14
1259 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.05787% | TORRE 1 | apto | 15
1260 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.05787% | TORRE 1 | apto | 16
1261 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.05787% | TORRE 1 | apto | 17
1262 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.05787% | TORRE 1 | apto | 18
1263 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.05787% | TORRE 1 | apto | 19
1264 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.05787% | TORRE 1 | apto | 20
1265 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.04955% | TORRE 1 | apto | 21
1266 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | CONTRAPISO (APTO - ÁREAS SECAS) | 0.01629% | TORRE 1 | apto | 22
1267 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.009461% | TORRE 1 | área comum | -2
1268 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.006506% | TORRE 1 | área comum | -1
1269 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01791% | TORRE 1 | área comum | 0
1270 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.008062% | TORRE 1 | área comum | 1
1271 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01807% | TORRE 1 | área comum | 2
1272 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01807% | TORRE 1 | apto | 3
1273 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01807% | TORRE 1 | apto | 4
1274 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01807% | TORRE 1 | apto | 5
1275 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.005767% | TORRE 1 | área comum | 6
1276 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01495% | TORRE 1 | apto | 7
1277 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01495% | TORRE 1 | apto | 8
1278 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01495% | TORRE 1 | apto | 9
1279 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01495% | TORRE 1 | apto | 10
1280 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01495% | TORRE 1 | apto | 11
1281 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01495% | TORRE 1 | apto | 12
1282 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01495% | TORRE 1 | apto | 13
1283 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01495% | TORRE 1 | apto | 14
1284 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01495% | TORRE 1 | apto | 15
1285 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01495% | TORRE 1 | apto | 16
1286 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01495% | TORRE 1 | apto | 17
1287 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01495% | TORRE 1 | apto | 18
1288 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01495% | TORRE 1 | apto | 19
1289 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01495% | TORRE 1 | apto | 20
1290 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.01356% | TORRE 1 | apto | 21
1291 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | CONTRAPISO (WC) | 0.0301% | TORRE 1 | apto | 22
1292 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.01203% | TORRE 1 | terraço | 1
1293 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.02696% | TORRE 1 | terraço | 2
1294 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.02696% | TORRE 1 | terraço | 3
1295 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.02696% | TORRE 1 | terraço | 4
1296 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.02696% | TORRE 1 | terraço | 5
1297 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.0223% | TORRE 1 | terraço | 7
1298 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.0223% | TORRE 1 | terraço | 8
1299 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.0223% | TORRE 1 | terraço | 9
1300 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.0223% | TORRE 1 | terraço | 10
1301 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.0223% | TORRE 1 | terraço | 11
1302 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.0223% | TORRE 1 | terraço | 12
1303 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.0223% | TORRE 1 | terraço | 13
1304 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.0223% | TORRE 1 | terraço | 14
1305 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.0223% | TORRE 1 | terraço | 15
1306 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.0223% | TORRE 1 | terraço | 16
1307 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.0223% | TORRE 1 | terraço | 17
1308 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.0223% | TORRE 1 | terraço | 18
1309 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.0223% | TORRE 1 | terraço | 19
1310 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.0223% | TORRE 1 | terraço | 20
1311 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.02023% | TORRE 1 | terraço | 21
1312 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PISO | CONTRAPISO (TERRAÇO) | 0.04491% | TORRE 1 | terraço | 22
1313 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/25 | PISO | PISO DE CONCRETO - SUBSOLO | 0.38% | TORRE 1 | área comum | -2
1314 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | PISO | PISO DE CONCRETO - SUBSOLO | 0.1767% | TORRE 1 | área comum | -2
1315 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | PISO DE CONCRETO - SUBSOLO | 0.1057% | TORRE 1 | área comum | -2
1316 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PISO | PISO EM CONCRETO - CALÇADA | 0.08742% | TORRE 1 | área comum | 0
1317 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PISO | GUIAS - CALÇADA | 0.02914% | TORRE 1 | área comum | 0
1318 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | SARJETA EM CONCRETO | 0.005828% | TORRE 1 | área comum | 0
1319 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | SARJETA EM CONCRETO | 0.005828% | TORRE 1 | área comum | 0
1320 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | SARJETA EM CONCRETO | 0.005828% | TORRE 1 | área comum | 0
1321 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | SARJETA EM CONCRETO | 0.005828% | TORRE 1 | área comum | 0
1322 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | SARJETA EM CONCRETO | 0.005828% | TORRE 1 | área comum | 0
1323 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 0
1324 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 0
1325 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 1
1326 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 2
1327 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 3
1328 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 4
1329 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 5
1330 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 6
1331 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 7
1332 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 8
1333 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 9
1334 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 10
1335 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 11
1336 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 12
1337 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 13
1338 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 14
1339 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 15
1340 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 16
1341 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 17
1342 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 18
1343 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 19
1344 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 20
1345 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 21
1346 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | TRATAMENTO DE DEGRAUS COM ARGAMASSA | 0.001821% | TORRE 1 | escadaria | 22
1347 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | LADRILHO HIDRÁULICO - RAMPA | 0.002936% | TORRE 1 | área comum | -2
1348 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | LADRILHO HIDRÁULICO - RAMPA | 0.002936% | TORRE 1 | área comum | -2
1349 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | LADRILHO HIDRÁULICO - RAMPA | 0.002936% | TORRE 1 | área comum | -2
1350 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | LADRILHO HIDRÁULICO - RAMPA | 0.002936% | TORRE 1 | área comum | -2
1351 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | LADRILHO HIDRÁULICO - RAMPA | 0.002936% | TORRE 1 | área comum | -2
1352 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | LADRILHO HIDRÁULICO - RAMPA | 0.003616% | TORRE 1 | área comum | -1
1353 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | LADRILHO HIDRÁULICO - RAMPA | 0.003616% | TORRE 1 | área comum | -1
1354 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | LADRILHO HIDRÁULICO - RAMPA | 0.003616% | TORRE 1 | área comum | -1
1355 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | LADRILHO HIDRÁULICO - RAMPA | 0.003616% | TORRE 1 | área comum | -1
1356 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | LADRILHO HIDRÁULICO - RAMPA | 0.003616% | TORRE 1 | área comum | -1
1357 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | LADRILHO HIDRÁULICO - RAMPA | 0.00219% | TORRE 1 | área comum | 0
1358 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | LADRILHO HIDRÁULICO - RAMPA | 0.00219% | TORRE 1 | área comum | 0
1359 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | LADRILHO HIDRÁULICO - RAMPA | 0.00219% | TORRE 1 | área comum | 0
1360 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | LADRILHO HIDRÁULICO - RAMPA | 0.00219% | TORRE 1 | área comum | 0
1361 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PISO | LADRILHO HIDRÁULICO - RAMPA | 0.00219% | TORRE 1 | área comum | 0
1362 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.005099% | TORRE 1 | apto | 1
1363 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.004555% | TORRE 1 | apto | 2
1364 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.004555% | TORRE 1 | apto | 3
1365 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.004555% | TORRE 1 | apto | 4
1366 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.004555% | TORRE 1 | apto | 5
1367 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.00231% | TORRE 1 | apto | 7
1368 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.00231% | TORRE 1 | apto | 8
1369 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.00231% | TORRE 1 | apto | 9
1370 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.00231% | TORRE 1 | apto | 10
1371 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.00231% | TORRE 1 | apto | 11
1372 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.00231% | TORRE 1 | apto | 12
1373 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.00231% | TORRE 1 | apto | 13
1374 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.00231% | TORRE 1 | apto | 14
1375 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.00231% | TORRE 1 | apto | 15
1376 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.00231% | TORRE 1 | apto | 16
1377 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.00231% | TORRE 1 | apto | 17
1378 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.00231% | TORRE 1 | apto | 18
1379 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.00231% | TORRE 1 | apto | 19
1380 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.00231% | TORRE 1 | apto | 20
1381 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.001978% | TORRE 1 | apto | 21
1382 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PISO | CONTRAPISO ACÚSTICO | 0.0006503% | TORRE 1 | apto | 22
1383 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.001296% | TORRE 1 | área comum | -2
1384 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.001296% | TORRE 1 | área comum | -2
1385 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.001296% | TORRE 1 | área comum | -2
1386 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.001296% | TORRE 1 | área comum | -2
1387 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.001296% | TORRE 1 | área comum | -2
1388 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1389 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1390 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1391 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1392 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1393 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.0005185% | TORRE 1 | área comum | 0
1394 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.0005185% | TORRE 1 | área comum | 0
1395 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.0005185% | TORRE 1 | área comum | 0
1396 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.0005185% | TORRE 1 | área comum | 0
1397 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.0005185% | TORRE 1 | área comum | 0
1398 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.07777% | TORRE 1 | área comum | 1
1399 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.07258% | TORRE 1 | área comum | 2
1400 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.07388% | TORRE 1 | apto | 3
1401 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.07258% | TORRE 1 | apto | 4
1402 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.07258% | TORRE 1 | apto | 5
1403 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.002592% | TORRE 1 | área comum | 6
1404 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.002592% | TORRE 1 | área comum | 6
1405 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.002592% | TORRE 1 | área comum | 6
1406 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.002592% | TORRE 1 | área comum | 6
1407 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.002592% | TORRE 1 | área comum | 6
1408 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.04277% | TORRE 1 | apto | 7
1409 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.04277% | TORRE 1 | apto | 8
1410 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.04277% | TORRE 1 | apto | 9
1411 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.04277% | TORRE 1 | apto | 10
1412 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.04277% | TORRE 1 | apto | 11
1413 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.04277% | TORRE 1 | apto | 12
1414 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.04277% | TORRE 1 | apto | 13
1415 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.04277% | TORRE 1 | apto | 14
1416 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.04277% | TORRE 1 | apto | 15
1417 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.04277% | TORRE 1 | apto | 16
1418 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.04277% | TORRE 1 | apto | 17
1419 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.04277% | TORRE 1 | apto | 18
1420 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.04277% | TORRE 1 | apto | 19
1421 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.04277% | TORRE 1 | apto | 20
1422 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.04148% | TORRE 1 | apto | 21
1423 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA | 0.01167% | TORRE 1 | apto | 22
1424 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 8.641e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
1425 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 8.641e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
1426 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 8.641e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
1427 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 8.641e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
1428 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 8.641e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
1429 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1430 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1431 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1432 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1433 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1434 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 3.456e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
1435 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 3.456e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
1436 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 3.456e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
1437 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 3.456e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
1438 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 3.456e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
1439 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.005185% | TORRE 1 | área comum | 1
1440 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.004839% | TORRE 1 | área comum | 2
1441 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.004925% | TORRE 1 | apto | 3
1442 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.004839% | TORRE 1 | apto | 4
1443 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.004839% | TORRE 1 | apto | 5
1444 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.0001728% | TORRE 1 | área comum | 6
1445 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.0001728% | TORRE 1 | área comum | 6
1446 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.0001728% | TORRE 1 | área comum | 6
1447 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.0001728% | TORRE 1 | área comum | 6
1448 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.0001728% | TORRE 1 | área comum | 6
1449 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.002852% | TORRE 1 | apto | 7
1450 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.002852% | TORRE 1 | apto | 8
1451 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.002852% | TORRE 1 | apto | 9
1452 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.002852% | TORRE 1 | apto | 10
1453 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.002852% | TORRE 1 | apto | 11
1454 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.002852% | TORRE 1 | apto | 12
1455 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.002852% | TORRE 1 | apto | 13
1456 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.002852% | TORRE 1 | apto | 14
1457 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.002852% | TORRE 1 | apto | 15
1458 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.002852% | TORRE 1 | apto | 16
1459 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.002852% | TORRE 1 | apto | 17
1460 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.002852% | TORRE 1 | apto | 18
1461 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.002852% | TORRE 1 | apto | 19
1462 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.002852% | TORRE 1 | apto | 20
1463 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.002765% | TORRE 1 | apto | 21
1464 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE MADEIRA (GUARNIÇÕES) | 0.0007777% | TORRE 1 | apto | 22
1465 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.001122% | TORRE 1 | área comum | -2
1466 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
1467 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
1468 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
1469 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
1470 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.003366% | TORRE 1 | área comum | -1
1471 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1472 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1473 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1474 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1475 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
1476 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
1477 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
1478 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
1479 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
1480 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.0101% | TORRE 1 | área comum | 1
1481 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.0101% | TORRE 1 | área comum | 2
1482 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 3
1483 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 4
1484 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.0101% | TORRE 1 | apto | 5
1485 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | 6
1486 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | 6
1487 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | 6
1488 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | 6
1489 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | área comum | 6
1490 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.01571% | TORRE 1 | apto | 7
1491 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.01571% | TORRE 1 | apto | 8
1492 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.01571% | TORRE 1 | apto | 9
1493 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.01571% | TORRE 1 | apto | 10
1494 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.01571% | TORRE 1 | apto | 11
1495 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.01571% | TORRE 1 | apto | 12
1496 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.01571% | TORRE 1 | apto | 13
1497 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.01571% | TORRE 1 | apto | 14
1498 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.01571% | TORRE 1 | apto | 15
1499 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.01571% | TORRE 1 | apto | 16
1500 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.01571% | TORRE 1 | apto | 17
1501 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.01571% | TORRE 1 | apto | 18
1502 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.01571% | TORRE 1 | apto | 19
1503 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.01571% | TORRE 1 | apto | 20
1504 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0% | TORRE 1 | apto | 21
1505 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PORTA DE SHAFT | 0.003366% | TORRE 1 | apto | 22
1506 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | -2
1507 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | -2
1508 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | -2
1509 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | -2
1510 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | -2
1511 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | -1
1512 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | -1
1513 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | -1
1514 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | -1
1515 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | -1
1516 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | 0
1517 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | 0
1518 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | 0
1519 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | 0
1520 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | 0
1521 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | 1
1522 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | 2
1523 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 3
1524 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 4
1525 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 5
1526 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | 6
1527 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | 6
1528 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | 6
1529 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | 6
1530 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | área comum | 6
1531 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 7
1532 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 8
1533 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 9
1534 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 10
1535 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 11
1536 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 12
1537 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 13
1538 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 14
1539 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 15
1540 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 16
1541 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 17
1542 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 18
1543 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 19
1544 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 20
1545 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 21
1546 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | FERRAGENS | 0.005368% | TORRE 1 | apto | 22
1547 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0% | TORRE 1 | área comum | 1
1548 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0% | TORRE 1 | área comum | 2
1549 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0% | TORRE 1 | apto | 3
1550 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0% | TORRE 1 | apto | 4
1551 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0% | TORRE 1 | apto | 5
1552 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0% | TORRE 1 | área comum | 6
1553 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.06755% | TORRE 1 | apto | 7
1554 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.06755% | TORRE 1 | apto | 8
1555 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.06755% | TORRE 1 | apto | 9
1556 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.06755% | TORRE 1 | apto | 10
1557 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.06755% | TORRE 1 | apto | 11
1558 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.06755% | TORRE 1 | apto | 12
1559 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.06755% | TORRE 1 | apto | 13
1560 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.06755% | TORRE 1 | apto | 14
1561 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.06755% | TORRE 1 | apto | 15
1562 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.06755% | TORRE 1 | apto | 16
1563 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.06755% | TORRE 1 | apto | 17
1564 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.06755% | TORRE 1 | apto | 18
1565 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.06755% | TORRE 1 | apto | 19
1566 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.06755% | TORRE 1 | apto | 20
1567 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.07275% | TORRE 1 | apto | 21
1568 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO ESPECIAIS - BRISE | 0.1273% | TORRE 1 | área comum | 24
1569 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | área comum | 1
1570 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | área comum | 2
1571 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 3
1572 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 4
1573 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 5
1574 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | área comum | 6
1575 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 7
1576 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 8
1577 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 9
1578 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 10
1579 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 11
1580 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 12
1581 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 13
1582 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 14
1583 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 15
1584 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 16
1585 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 17
1586 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 18
1587 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 19
1588 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 20
1589 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 21
1590 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PAINEL METÁLICO | 0.02883% | TORRE 1 | apto | 22
1591 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1499% | TORRE 1 | área comum | -2
1592 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.0444% | TORRE 1 | área comum | -1
1593 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.111% | TORRE 1 | área comum | 0
1594 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.2609% | TORRE 1 | área comum | 1
1595 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.2442% | TORRE 1 | área comum | 2
1596 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.2609% | TORRE 1 | apto | 3
1597 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.2442% | TORRE 1 | apto | 4
1598 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.2442% | TORRE 1 | apto | 5
1599 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1221% | TORRE 1 | área comum | 6
1600 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1554% | TORRE 1 | apto | 7
1601 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1554% | TORRE 1 | apto | 8
1602 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1554% | TORRE 1 | apto | 9
1603 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1554% | TORRE 1 | apto | 10
1604 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1554% | TORRE 1 | apto | 11
1605 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1554% | TORRE 1 | apto | 12
1606 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1554% | TORRE 1 | apto | 13
1607 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1554% | TORRE 1 | apto | 14
1608 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1554% | TORRE 1 | apto | 15
1609 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1554% | TORRE 1 | apto | 16
1610 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1554% | TORRE 1 | apto | 17
1611 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1554% | TORRE 1 | apto | 18
1612 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1554% | TORRE 1 | apto | 19
1613 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1554% | TORRE 1 | apto | 20
1614 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.1776% | TORRE 1 | apto | 21
1615 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | CAIXILHOS - PORTAS E JANELAS | 0.0444% | TORRE 1 | apto | 22
1616 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | área comum | 1
1617 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | área comum | 2
1618 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 3
1619 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 4
1620 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 5
1621 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | área comum | 6
1622 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 7
1623 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 8
1624 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 9
1625 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 10
1626 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 11
1627 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 12
1628 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 13
1629 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 14
1630 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 15
1631 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 16
1632 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 17
1633 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 18
1634 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 19
1635 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 20
1636 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 21
1637 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | PELE DE VIDRO | 0.01885% | TORRE 1 | apto | 22
1638 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.06934% | TORRE 1 | terraço | 1
1639 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 2
1640 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 3
1641 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 4
1642 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 5
1643 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 7
1644 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 8
1645 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 9
1646 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 10
1647 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 11
1648 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 12
1649 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 13
1650 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 14
1651 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 15
1652 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 16
1653 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 17
1654 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 18
1655 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 19
1656 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 20
1657 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 21
1658 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0.04622% | TORRE 1 | terraço | 22
1659 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.008018% | TORRE 1 | escadaria | 0
1660 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.008607% | TORRE 1 | escadaria | 0
1661 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.00761% | TORRE 1 | escadaria | 0
1662 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.007791% | TORRE 1 | escadaria | 1
1663 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.007791% | TORRE 1 | escadaria | 2
1664 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.007791% | TORRE 1 | escadaria | 3
1665 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.007791% | TORRE 1 | escadaria | 4
1666 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.01034% | TORRE 1 | escadaria | 5
1667 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.002992% | TORRE 1 | escadaria | 6
1668 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.002992% | TORRE 1 | escadaria | 7
1669 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.002992% | TORRE 1 | escadaria | 8
1670 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.002992% | TORRE 1 | escadaria | 9
1671 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.002992% | TORRE 1 | escadaria | 10
1672 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.002992% | TORRE 1 | escadaria | 11
1673 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.002992% | TORRE 1 | escadaria | 12
1674 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.002992% | TORRE 1 | escadaria | 13
1675 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.002992% | TORRE 1 | escadaria | 14
1676 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.002992% | TORRE 1 | escadaria | 15
1677 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.002992% | TORRE 1 | escadaria | 16
1678 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.002992% | TORRE 1 | escadaria | 17
1679 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.002992% | TORRE 1 | escadaria | 18
1680 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.002992% | TORRE 1 | escadaria | 19
1681 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.004076% | TORRE 1 | escadaria | 20
1682 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.004076% | TORRE 1 | escadaria | 21
1683 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.005222% | TORRE 1 | escadaria | 22
1684 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.002937% | TORRE 1 | escadaria | 23
1685 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | CORRIMÃO | 0.003008% | TORRE 1 | escadaria | 24
1686 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | ESCADA MARINHEIRO | 0.004958% | TORRE 1 | área comum | 23
1687 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | ESCADA MARINHEIRO | 0.004958% | TORRE 1 | área comum | 24
1688 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | ESCADA MARINHEIRO | 0.004958% | TORRE 1 | área comum | 25
1689 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | GANCHOS PARA MANUTENÇÃO DE FACHADA | 0.01817% | TORRE 1 | área comum | 6
1690 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | GANCHOS PARA MANUTENÇÃO DE FACHADA | 0.01817% | TORRE 1 | área comum | 24
1691 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 4.297e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
1692 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 4.297e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
1693 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 4.297e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
1694 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 4.297e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
1695 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 4.297e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
1696 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1697 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1698 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1699 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1700 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1701 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 8.593e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
1702 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 8.593e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
1703 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 8.593e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
1704 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 8.593e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
1705 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 8.593e-05% | TORRE 1 | área comum | 0
1706 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.009882% | TORRE 1 | área comum | 1
1707 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.009238% | TORRE 1 | área comum | 2
1708 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.009238% | TORRE 1 | apto | 3
1709 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.009238% | TORRE 1 | apto | 4
1710 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.009238% | TORRE 1 | apto | 5
1711 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.0007304% | TORRE 1 | área comum | 6
1712 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.0007304% | TORRE 1 | área comum | 6
1713 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.0007304% | TORRE 1 | área comum | 6
1714 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.0007304% | TORRE 1 | área comum | 6
1715 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.0007304% | TORRE 1 | área comum | 6
1716 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.003437% | TORRE 1 | apto | 7
1717 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.003437% | TORRE 1 | apto | 8
1718 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.003437% | TORRE 1 | apto | 9
1719 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.003437% | TORRE 1 | apto | 10
1720 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.003437% | TORRE 1 | apto | 11
1721 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.003437% | TORRE 1 | apto | 12
1722 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.003437% | TORRE 1 | apto | 13
1723 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.003437% | TORRE 1 | apto | 14
1724 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.003437% | TORRE 1 | apto | 15
1725 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.003437% | TORRE 1 | apto | 16
1726 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.003437% | TORRE 1 | apto | 17
1727 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.003437% | TORRE 1 | apto | 18
1728 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.003437% | TORRE 1 | apto | 19
1729 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.003437% | TORRE 1 | apto | 20
1730 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.003437% | TORRE 1 | apto | 21
1731 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | MÃO FRANCESA PARA BANCADAS | 0.001719% | TORRE 1 | apto | 22
1732 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | ALÇAPÃO | 0.1307% | TORRE 1 | área comum | 25
1733 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0005006% | TORRE 1 | hall | -2
1734 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0005006% | TORRE 1 | hall | -2
1735 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0005006% | TORRE 1 | hall | -2
1736 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0005006% | TORRE 1 | hall | -2
1737 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0005006% | TORRE 1 | hall | -2
1738 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0003754% | TORRE 1 | hall | -1
1739 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0003754% | TORRE 1 | hall | -1
1740 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0003754% | TORRE 1 | hall | -1
1741 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0003754% | TORRE 1 | hall | -1
1742 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0003754% | TORRE 1 | hall | -1
1743 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0007508% | TORRE 1 | hall | 0
1744 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0007508% | TORRE 1 | hall | 0
1745 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0007508% | TORRE 1 | hall | 0
1746 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0007508% | TORRE 1 | hall | 0
1747 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0007508% | TORRE 1 | hall | 0
1748 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.001251% | TORRE 1 | hall | 1
1749 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.001251% | TORRE 1 | hall | 2
1750 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.001251% | TORRE 1 | hall | 3
1751 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.001251% | TORRE 1 | hall | 4
1752 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.001251% | TORRE 1 | hall | 5
1753 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 6
1754 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 7
1755 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 8
1756 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 9
1757 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 10
1758 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 11
1759 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 12
1760 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 13
1761 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 14
1762 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 15
1763 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 16
1764 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 17
1765 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 18
1766 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 19
1767 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 20
1768 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 21
1769 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | BATENTE PCF | 0.0006257% | TORRE 1 | hall | 22
1770 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.001877% | TORRE 1 | hall | -2
1771 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.001877% | TORRE 1 | hall | -2
1772 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.001877% | TORRE 1 | hall | -2
1773 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.001877% | TORRE 1 | hall | -2
1774 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.001877% | TORRE 1 | hall | -2
1775 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.001408% | TORRE 1 | hall | -1
1776 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.001408% | TORRE 1 | hall | -1
1777 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.001408% | TORRE 1 | hall | -1
1778 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.001408% | TORRE 1 | hall | -1
1779 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.001408% | TORRE 1 | hall | -1
1780 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002816% | TORRE 1 | hall | 0
1781 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002816% | TORRE 1 | hall | 0
1782 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002816% | TORRE 1 | hall | 0
1783 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002816% | TORRE 1 | hall | 0
1784 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002816% | TORRE 1 | hall | 0
1785 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.004693% | TORRE 1 | hall | 1
1786 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.004693% | TORRE 1 | hall | 2
1787 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.004693% | TORRE 1 | hall | 3
1788 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.004693% | TORRE 1 | hall | 4
1789 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.004693% | TORRE 1 | hall | 5
1790 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 6
1791 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 7
1792 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 8
1793 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 9
1794 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 10
1795 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 11
1796 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 12
1797 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 13
1798 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 14
1799 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 15
1800 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 16
1801 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 17
1802 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 18
1803 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 19
1804 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 20
1805 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 21
1806 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | INSTALAÇÃO PCF | 0.002346% | TORRE 1 | hall | 22
1807 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0004813% | TORRE 1 | hall | 0
1808 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0009626% | TORRE 1 | hall | 0
1809 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0003209% | TORRE 1 | hall | 1
1810 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0003209% | TORRE 1 | hall | 2
1811 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0003209% | TORRE 1 | hall | 3
1812 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0003209% | TORRE 1 | hall | 4
1813 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0003209% | TORRE 1 | hall | 5
1814 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 6
1815 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 7
1816 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 8
1817 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 9
1818 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 10
1819 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 11
1820 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 12
1821 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 13
1822 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 14
1823 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 15
1824 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 16
1825 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 17
1826 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 18
1827 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 19
1828 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 20
1829 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 21
1830 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 22
1831 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 23
1832 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 24
1833 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | REGULAGENS PCF | 0.0001604% | TORRE 1 | hall | 25
1834 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | ESQUADRIAS DE FERRO | PORTÕES | 0.07291% | TORRE 1 | área comum | -2
1835 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.0002773% | TORRE 1 | área comum | -2
1836 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.0002773% | TORRE 1 | área comum | -2
1837 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.0002773% | TORRE 1 | área comum | -2
1838 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.0002773% | TORRE 1 | área comum | -2
1839 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.0002773% | TORRE 1 | área comum | -2
1840 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1841 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1842 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1843 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1844 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1845 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.0005547% | TORRE 1 | área comum | 0
1846 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.0005547% | TORRE 1 | área comum | 0
1847 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.0005547% | TORRE 1 | área comum | 0
1848 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.0005547% | TORRE 1 | área comum | 0
1849 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.0005547% | TORRE 1 | área comum | 0
1850 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.06379% | TORRE 1 | área comum | 1
1851 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.05963% | TORRE 1 | área comum | 2
1852 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.05963% | TORRE 1 | apto | 3
1853 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.05963% | TORRE 1 | apto | 4
1854 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.05963% | TORRE 1 | apto | 5
1855 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.004715% | TORRE 1 | área comum | 6
1856 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.004715% | TORRE 1 | área comum | 6
1857 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.004715% | TORRE 1 | área comum | 6
1858 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.004715% | TORRE 1 | área comum | 6
1859 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.004715% | TORRE 1 | área comum | 6
1860 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.02219% | TORRE 1 | apto | 7
1861 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.02219% | TORRE 1 | apto | 8
1862 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.02219% | TORRE 1 | apto | 9
1863 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.02219% | TORRE 1 | apto | 10
1864 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.02219% | TORRE 1 | apto | 11
1865 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.02219% | TORRE 1 | apto | 12
1866 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.02219% | TORRE 1 | apto | 13
1867 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.02219% | TORRE 1 | apto | 14
1868 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.02219% | TORRE 1 | apto | 15
1869 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.02219% | TORRE 1 | apto | 16
1870 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.02219% | TORRE 1 | apto | 17
1871 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.02219% | TORRE 1 | apto | 18
1872 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.02219% | TORRE 1 | apto | 19
1873 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.02219% | TORRE 1 | apto | 20
1874 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.02219% | TORRE 1 | apto | 21
1875 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | MÁRMORES E GRANITOS | BANCADAS | 0.01109% | TORRE 1 | apto | 22
1876 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.005894% | TORRE 1 | área comum | 1
1877 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.005894% | TORRE 1 | área comum | 2
1878 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.005894% | TORRE 1 | apto | 3
1879 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.005894% | TORRE 1 | apto | 4
1880 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.005894% | TORRE 1 | apto | 5
1881 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.009165% | TORRE 1 | área comum | 6
1882 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.008594% | TORRE 1 | apto | 7
1883 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.008594% | TORRE 1 | apto | 8
1884 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.008594% | TORRE 1 | apto | 9
1885 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.008594% | TORRE 1 | apto | 10
1886 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.008594% | TORRE 1 | apto | 11
1887 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.008594% | TORRE 1 | apto | 12
1888 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.008594% | TORRE 1 | apto | 13
1889 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.008594% | TORRE 1 | apto | 14
1890 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.008594% | TORRE 1 | apto | 15
1891 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.008594% | TORRE 1 | apto | 16
1892 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.008594% | TORRE 1 | apto | 17
1893 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.008594% | TORRE 1 | apto | 18
1894 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.008594% | TORRE 1 | apto | 19
1895 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.008594% | TORRE 1 | apto | 20
1896 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0.00841% | TORRE 1 | apto | 21
1897 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | MÁRMORES E GRANITOS | CAPA/PEITORIL | 0% | TORRE 1 | apto | 22
1898 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
1899 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
1900 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
1901 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
1902 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
1903 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1904 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1905 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1906 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1907 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
1908 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.002343% | TORRE 1 | área comum | 0
1909 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.002343% | TORRE 1 | área comum | 0
1910 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.002343% | TORRE 1 | área comum | 0
1911 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.002343% | TORRE 1 | área comum | 0
1912 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.002343% | TORRE 1 | área comum | 0
1913 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.02644% | TORRE 1 | área comum | 1
1914 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.02644% | TORRE 1 | área comum | 2
1915 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.02644% | TORRE 1 | apto | 3
1916 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.02644% | TORRE 1 | apto | 4
1917 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.02644% | TORRE 1 | apto | 5
1918 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.01299% | TORRE 1 | área comum | 6
1919 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.01299% | TORRE 1 | área comum | 6
1920 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.01299% | TORRE 1 | área comum | 6
1921 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.01299% | TORRE 1 | área comum | 6
1922 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.01299% | TORRE 1 | área comum | 6
1923 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.006737% | TORRE 1 | apto | 7
1924 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.006737% | TORRE 1 | apto | 8
1925 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.006737% | TORRE 1 | apto | 9
1926 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.006737% | TORRE 1 | apto | 10
1927 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.006737% | TORRE 1 | apto | 11
1928 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.006737% | TORRE 1 | apto | 12
1929 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.006737% | TORRE 1 | apto | 13
1930 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.006737% | TORRE 1 | apto | 14
1931 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.006737% | TORRE 1 | apto | 15
1932 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.006737% | TORRE 1 | apto | 16
1933 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.006737% | TORRE 1 | apto | 17
1934 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.006737% | TORRE 1 | apto | 18
1935 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.006737% | TORRE 1 | apto | 19
1936 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.006737% | TORRE 1 | apto | 20
1937 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.003838% | TORRE 1 | apto | 21
1938 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | MÁRMORES E GRANITOS | SOLEIRAS | 0.005798% | TORRE 1 | apto | 22
1939 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | área comum | -1
1940 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | área comum | -1
1941 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | área comum | 0
1942 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | área comum | 0
1943 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | área comum | 1
1944 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | área comum | 1
1945 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 2
1946 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 3
1947 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 4
1948 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 5
1949 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | área comum | 6
1950 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 7
1951 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 8
1952 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 9
1953 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 10
1954 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 11
1955 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 12
1956 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 13
1957 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 14
1958 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 15
1959 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 16
1960 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 17
1961 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 18
1962 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 19
1963 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 20
1964 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 21
1965 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | apto | 22
1966 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | área comum | 23
1967 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | área comum | 24
1968 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INFRA - SPDA | 0.003547% | TORRE 1 | área comum | 25
1969 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | FINALIZAÇÃO - SPDA | 0.1596% | TORRE 1 | área comum | -2
1970 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | área comum | -1
1971 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | área comum | 0
1972 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | área comum | 0
1973 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | área comum | 1
1974 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | área comum | 1
1975 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | área comum | 2
1976 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 3
1977 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 4
1978 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 5
1979 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | área comum | 6
1980 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 7
1981 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 8
1982 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 9
1983 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 10
1984 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 11
1985 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 12
1986 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 13
1987 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 14
1988 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 15
1989 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 16
1990 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 17
1991 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 18
1992 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 19
1993 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 20
1994 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 21
1995 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | apto | 22
1996 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | área comum | 23
1997 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | área comum | 24
1998 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (ELE) | 0.03407% | TORRE 1 | área comum | 25
1999 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | DIST. APARENTE (TÉRREO) - ELETROCALHAS/ELETRODUTOS | 0.1014% | TORRE 1 | área comum | -2
2000 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | DIST. APARENTE (TÉRREO) - ELETROCALHAS/ELETRODUTOS | 0.1014% | TORRE 1 | área comum | -1
2001 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | DIST. APARENTE (TÉRREO) - ELETROCALHAS/ELETRODUTOS | 0.1014% | TORRE 1 | área comum | 0
2002 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | -2
2003 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | -2
2004 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | -1
2005 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | -1
2006 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | 0
2007 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | 0
2008 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | 0
2009 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | 0
2010 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | 0
2011 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | 1
2012 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | 2
2013 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 3
2014 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 4
2015 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 5
2016 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | 6
2017 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | 6
2018 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | 6
2019 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | 6
2020 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | área comum | 6
2021 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 7
2022 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 8
2023 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 9
2024 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 10
2025 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 11
2026 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 12
2027 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 13
2028 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 14
2029 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 15
2030 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 16
2031 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 17
2032 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 18
2033 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 19
2034 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 20
2035 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 21
2036 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA | 0.02954% | TORRE 1 | apto | 22
2037 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.02937% | TORRE 1 | área comum | -2
2038 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.02937% | TORRE 1 | área comum | -1
2039 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.02937% | TORRE 1 | área comum | 0
2040 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | área comum | 1
2041 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | área comum | 2
2042 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 3
2043 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 4
2044 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 5
2045 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.02937% | TORRE 1 | área comum | 6
2046 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 7
2047 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 8
2048 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 9
2049 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 10
2050 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 11
2051 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 12
2052 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 13
2053 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 14
2054 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 15
2055 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 16
2056 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 17
2057 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 18
2058 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 19
2059 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 20
2060 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 21
2061 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | apto | 22
2062 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | área comum | 23
2063 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | área comum | 24
2064 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ENFIAÇÃO E ARAME GUIA - HALL E ESCADARIA | 0.005874% | TORRE 1 | área comum | 25
2065 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | -2
2066 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | -2
2067 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | -2
2068 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | -2
2069 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | -2
2070 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | -1
2071 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | -1
2072 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | -1
2073 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | -1
2074 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | -1
2075 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | 0
2076 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | 0
2077 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | 0
2078 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | 0
2079 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | 0
2080 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | 1
2081 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | 2
2082 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 3
2083 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 4
2084 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 5
2085 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | 6
2086 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | 6
2087 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | 6
2088 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | 6
2089 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | área comum | 6
2090 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 7
2091 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 8
2092 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 9
2093 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 10
2094 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 11
2095 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 12
2096 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 13
2097 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 14
2098 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 15
2099 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 16
2100 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 17
2101 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 18
2102 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 19
2103 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 20
2104 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 21
2105 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CAIXINHAS ELÉTRICAS | 0.02132% | TORRE 1 | apto | 22
2106 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | área comum | -2
2107 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | área comum | -1
2108 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | área comum | 0
2109 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | área comum | 1
2110 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | área comum | 2
2111 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 3
2112 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 4
2113 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 5
2114 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | área comum | 6
2115 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 7
2116 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 8
2117 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 9
2118 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 10
2119 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 11
2120 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 12
2121 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 13
2122 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 14
2123 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 15
2124 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 16
2125 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 17
2126 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 18
2127 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 19
2128 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 20
2129 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 21
2130 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABOS ALIMENTADORES | 0.02736% | TORRE 1 | apto | 22
2131 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | área comum | -1
2132 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | área comum | 0
2133 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | área comum | 1
2134 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | área comum | 2
2135 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 3
2136 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 4
2137 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 5
2138 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | área comum | 6
2139 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 7
2140 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 8
2141 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 9
2142 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 10
2143 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 11
2144 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 12
2145 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 13
2146 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 14
2147 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 15
2148 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 16
2149 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 17
2150 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 18
2151 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 19
2152 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 20
2153 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 21
2154 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRUMADAS TV/TEL./ELEVADOR/COBERTURA | 0.007918% | TORRE 1 | apto | 22
2155 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO POÇO ELEVADORES | 0.03801% | TORRE 1 | elevadores | 0
2156 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO POÇO ELEVADORES | 0.03801% | TORRE 1 | elevadores | 0
2157 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO POÇO ELEVADORES | 0.03801% | TORRE 1 | elevadores | 0
2158 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO POÇO ELEVADORES | 0.03801% | TORRE 1 | elevadores | 0
2159 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 0
2160 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 0
2161 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 1
2162 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 2
2163 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 3
2164 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 4
2165 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 5
2166 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 6
2167 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 7
2168 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 8
2169 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 9
2170 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 10
2171 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 11
2172 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 12
2173 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 13
2174 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 14
2175 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 15
2176 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 16
2177 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 17
2178 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 18
2179 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 19
2180 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 20
2181 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 21
2182 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | BUSWAY | 0.0171% | TORRE 1 | hall | 22
2183 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | -2
2184 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | -1
2185 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 0
2186 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 1
2187 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 2
2188 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 3
2189 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 4
2190 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 5
2191 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 6
2192 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 7
2193 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 8
2194 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 9
2195 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 10
2196 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 11
2197 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 12
2198 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 13
2199 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 14
2200 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 15
2201 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 16
2202 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 17
2203 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 18
2204 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 19
2205 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 20
2206 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 21
2207 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | LIGAÇÃO BUSWAY | 0.01095% | TORRE 1 | hall | 22
2208 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CENTRO DE MEDIÇÃO | 0.228% | TORRE 1 | área comum | -2
2209 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CÂMARA TRANSFORMADORA | 0.228% | TORRE 1 | área comum | -2
2210 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | -2
2211 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | -2
2212 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | -2
2213 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | -2
2214 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | -2
2215 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | -1
2216 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | -1
2217 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | -1
2218 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | -1
2219 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | -1
2220 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | 0
2221 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | 0
2222 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | 0
2223 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | 0
2224 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | 0
2225 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | 1
2226 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | 2
2227 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 3
2228 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 4
2229 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 5
2230 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | 6
2231 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | 6
2232 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | 6
2233 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | 6
2234 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | área comum | 6
2235 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 7
2236 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 8
2237 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 9
2238 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 10
2239 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 11
2240 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 12
2241 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 13
2242 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 14
2243 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 15
2244 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 16
2245 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 17
2246 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 18
2247 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 19
2248 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 20
2249 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 21
2250 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: MIOLO TOMADA | 0.01669% | TORRE 1 | apto | 22
2251 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | -2
2252 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | -2
2253 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | -2
2254 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | -2
2255 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | -2
2256 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | -1
2257 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | -1
2258 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | -1
2259 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | -1
2260 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | -1
2261 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 0
2262 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 0
2263 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 0
2264 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 0
2265 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 0
2266 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 1
2267 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 2
2268 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 3
2269 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 4
2270 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 5
2271 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 6
2272 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 6
2273 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 6
2274 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 6
2275 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | área comum | 6
2276 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 7
2277 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 8
2278 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 9
2279 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 10
2280 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 11
2281 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 12
2282 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 13
2283 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 14
2284 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 15
2285 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 16
2286 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 17
2287 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 18
2288 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 19
2289 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 20
2290 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 21
2291 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ACABAMENTOS: ESPELHO | 0.001854% | TORRE 1 | apto | 22
2292 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | -2
2293 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | -2
2294 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | -2
2295 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | -2
2296 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | -2
2297 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | -1
2298 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | -1
2299 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | -1
2300 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | -1
2301 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | -1
2302 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | 0
2303 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | 0
2304 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | 0
2305 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | 0
2306 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | 0
2307 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | 1
2308 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | 2
2309 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 3
2310 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 4
2311 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 5
2312 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | 6
2313 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | 6
2314 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | 6
2315 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | 6
2316 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | área comum | 6
2317 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 7
2318 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 8
2319 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 9
2320 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 10
2321 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 11
2322 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 12
2323 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 13
2324 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 14
2325 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 15
2326 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 16
2327 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 17
2328 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 18
2329 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 19
2330 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 20
2331 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 21
2332 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUADRO DE FORÇA: MIOLO E TESTE | 0.01205% | TORRE 1 | apto | 22
2333 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INSTALAÇÃO SPDA COBERTURA | 0.152% | TORRE 1 | área comum | 25
2334 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | -2
2335 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | -2
2336 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | -2
2337 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | -2
2338 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | -2
2339 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | -1
2340 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | -1
2341 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | -1
2342 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | -1
2343 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | -1
2344 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | 0
2345 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | 0
2346 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | 0
2347 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | 0
2348 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | 0
2349 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | 1
2350 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | 2
2351 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 3
2352 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 4
2353 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 5
2354 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | 6
2355 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | 6
2356 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | 6
2357 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | 6
2358 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | 6
2359 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 7
2360 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 8
2361 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 9
2362 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 10
2363 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 11
2364 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 12
2365 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 13
2366 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 14
2367 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 15
2368 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 16
2369 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 17
2370 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 18
2371 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 19
2372 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 20
2373 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 21
2374 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | apto | 22
2375 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | 23
2376 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | 24
2377 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ILUMINAÇÃO GERAL | 0.00691% | TORRE 1 | área comum | 25
2378 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | -2
2379 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | -1
2380 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | 0
2381 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | 0
2382 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | 1
2383 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | 1
2384 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | 2
2385 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 3
2386 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 4
2387 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 5
2388 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | 6
2389 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 7
2390 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 8
2391 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 9
2392 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 10
2393 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 11
2394 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 12
2395 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 13
2396 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 14
2397 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 15
2398 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 16
2399 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 17
2400 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 18
2401 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 19
2402 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 20
2403 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 21
2404 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | apto | 22
2405 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | 23
2406 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | 24
2407 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MARCAÇÃO DE LAJE (HID) | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | 25
2408 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DESVIOS PISO TÉRREO | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | -2
2409 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DESVIOS PISO TÉRREO | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | -2
2410 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DESVIOS PISO TÉRREO | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | -2
2411 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DESVIOS PISO TÉRREO | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | -2
2412 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DESVIOS PISO TÉRREO | 0.01489% | TORRE 1 | área comum | -2
2413 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DESVIOS PISO SUBSOLO | 0.2233% | TORRE 1 | área comum | -2
2414 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | -2
2415 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | -1
2416 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 0
2417 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 1
2418 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 2
2419 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 3
2420 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 4
2421 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 5
2422 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 6
2423 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 7
2424 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 8
2425 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 9
2426 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 10
2427 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 11
2428 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 12
2429 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 13
2430 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 14
2431 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 15
2432 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 16
2433 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 17
2434 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 18
2435 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 19
2436 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 20
2437 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 21
2438 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 22
2439 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 23
2440 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE INCÊNDIO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 24
2441 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | -2
2442 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | -1
2443 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 0
2444 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 1
2445 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 2
2446 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 3
2447 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 4
2448 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 5
2449 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 6
2450 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 7
2451 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 8
2452 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 9
2453 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 10
2454 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 11
2455 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 12
2456 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 13
2457 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 14
2458 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 15
2459 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 16
2460 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 17
2461 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 18
2462 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 19
2463 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 20
2464 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 21
2465 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 22
2466 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 23
2467 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA FRIA | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 24
2468 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | -2
2469 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | -1
2470 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 0
2471 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 1
2472 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 2
2473 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 3
2474 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 4
2475 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 5
2476 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 6
2477 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 7
2478 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 8
2479 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 9
2480 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 10
2481 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 11
2482 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 12
2483 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 13
2484 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 14
2485 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 15
2486 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 16
2487 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 17
2488 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 18
2489 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 19
2490 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 20
2491 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 21
2492 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | apto | 22
2493 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 23
2494 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ESGOTO | 0.01379% | TORRE 1 | área comum | 24
2495 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | área comum | -1
2496 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | área comum | 0
2497 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | área comum | 1
2498 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | área comum | 2
2499 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 3
2500 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 4
2501 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 5
2502 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | área comum | 6
2503 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 7
2504 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 8
2505 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 9
2506 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 10
2507 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 11
2508 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 12
2509 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 13
2510 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 14
2511 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 15
2512 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 16
2513 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 17
2514 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 18
2515 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 19
2516 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 20
2517 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 21
2518 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | apto | 22
2519 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | área comum | 23
2520 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL | 0.01432% | TORRE 1 | área comum | 24
2521 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | área comum | 1
2522 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | área comum | 2
2523 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 3
2524 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 4
2525 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 5
2526 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 7
2527 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 8
2528 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 9
2529 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 10
2530 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 11
2531 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 12
2532 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 13
2533 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 14
2534 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 15
2535 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 16
2536 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 17
2537 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 18
2538 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 19
2539 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 20
2540 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 21
2541 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | apto | 22
2542 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | área comum | 23
2543 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | área comum | 24
2544 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PRUMADA DE ÁGUA QUENTE | 0.01551% | TORRE 1 | área comum | 25
2545 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | área comum | 1
2546 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | área comum | 2
2547 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 3
2548 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 4
2549 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 5
2550 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 7
2551 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 8
2552 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 9
2553 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 10
2554 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 11
2555 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 12
2556 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 13
2557 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 14
2558 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 15
2559 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 16
2560 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 17
2561 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 18
2562 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 19
2563 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 20
2564 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 21
2565 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA (KIT PEX) | 0.0709% | TORRE 1 | apto | 22
2566 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | área comum | 1
2567 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | área comum | 2
2568 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 3
2569 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 4
2570 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 5
2571 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 7
2572 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 8
2573 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 9
2574 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 10
2575 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 11
2576 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 12
2577 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 13
2578 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 14
2579 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 15
2580 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 16
2581 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 17
2582 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 18
2583 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 19
2584 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 20
2585 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 21
2586 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | apto | 22
2587 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | área comum | 23
2588 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | área comum | 24
2589 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO ESGOTO (ARANHAS) | 0.03102% | TORRE 1 | área comum | 25
2590 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | área comum | 1
2591 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | área comum | 2
2592 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 3
2593 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 4
2594 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 5
2595 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 7
2596 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 8
2597 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 9
2598 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 10
2599 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 11
2600 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 12
2601 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 13
2602 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 14
2603 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 15
2604 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 16
2605 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 17
2606 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 18
2607 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 19
2608 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 20
2609 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 21
2610 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | apto | 22
2611 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | área comum | 23
2612 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | área comum | 24
2613 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DISTRIBUIÇÃO TETO (PEX) | 0.01861% | TORRE 1 | área comum | 25
2614 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MONTAGEM BARRILETE SUPERIOR | 0.2978% | TORRE 1 | área comum | 23
2615 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MONTAGEM BARRILETE INFERIOR | 0.2978% | TORRE 1 | área comum | -2
2616 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MONTAGEM CAVALETE | 0.2233% | TORRE 1 | área comum | 0
2617 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | INSTALAÇÃO DE BOMBAS | 0.1861% | TORRE 1 | área comum | -2
2618 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | INSTALAÇÃO DE BOMBAS | 0.1861% | TORRE 1 | área comum | 23
2619 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | -2
2620 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | -1
2621 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 0
2622 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 1
2623 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 2
2624 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 3
2625 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 4
2626 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 5
2627 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 6
2628 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 7
2629 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 8
2630 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 9
2631 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 10
2632 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 11
2633 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 12
2634 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 13
2635 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 14
2636 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 15
2637 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 16
2638 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 17
2639 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 18
2640 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 19
2641 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 20
2642 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 21
2643 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 22
2644 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 23
2645 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 24
2646 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | HIDRANTE | 0.007445% | TORRE 1 | hall | 25
2647 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | -2
2648 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | -2
2649 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | -2
2650 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | -2
2651 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | -2
2652 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | -1
2653 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | -1
2654 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | -1
2655 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | -1
2656 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | -1
2657 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 0
2658 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 0
2659 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 0
2660 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 0
2661 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 0
2662 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 1
2663 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 2
2664 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 3
2665 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 4
2666 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 5
2667 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 6
2668 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 6
2669 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 6
2670 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 6
2671 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 6
2672 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 7
2673 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 8
2674 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 9
2675 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 10
2676 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 11
2677 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 12
2678 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 13
2679 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 14
2680 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 15
2681 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 16
2682 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 17
2683 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 18
2684 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 19
2685 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 20
2686 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 21
2687 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 22
2688 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 23
2689 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 24
2690 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | EXTINTOR | 0.00203% | TORRE 1 | hall | 25
2691 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | área comum | 1
2692 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | área comum | 2
2693 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 3
2694 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 4
2695 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 5
2696 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 7
2697 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 8
2698 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 9
2699 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 10
2700 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 11
2701 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 12
2702 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 13
2703 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 14
2704 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 15
2705 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 16
2706 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 17
2707 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 18
2708 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 19
2709 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 20
2710 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 21
2711 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | 0.01064% | TORRE 1 | apto | 22
2712 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | área comum | 1
2713 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | área comum | 2
2714 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 3
2715 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 4
2716 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 5
2717 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 7
2718 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 8
2719 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 9
2720 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 10
2721 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 11
2722 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 12
2723 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 13
2724 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 14
2725 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 15
2726 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 16
2727 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 17
2728 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 18
2729 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 19
2730 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 20
2731 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 21
2732 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TESTE DE ESGOTO | 0.01418% | TORRE 1 | apto | 22
2733 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | área comum | 1
2734 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | área comum | 2
2735 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 3
2736 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 4
2737 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 5
2738 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 7
2739 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 8
2740 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 9
2741 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 10
2742 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 11
2743 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 12
2744 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 13
2745 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 14
2746 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 15
2747 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 16
2748 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 17
2749 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 18
2750 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 19
2751 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VENTOKITS (INFRA) | 0.007837% | TORRE 1 | apto | 20
2752 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | área comum | 1
2753 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | área comum | 2
2754 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 3
2755 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 4
2756 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 5
2757 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 7
2758 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 8
2759 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 9
2760 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 10
2761 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 11
2762 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 12
2763 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 13
2764 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 14
2765 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 15
2766 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 16
2767 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 17
2768 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 18
2769 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 19
2770 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 20
2771 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 21
2772 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 22
2773 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | área comum | 1
2774 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | área comum | 2
2775 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 3
2776 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 4
2777 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 5
2778 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 7
2779 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 8
2780 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 9
2781 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 10
2782 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 11
2783 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 12
2784 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 13
2785 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 14
2786 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 15
2787 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 16
2788 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 17
2789 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 18
2790 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 19
2791 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 20
2792 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 21
2793 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | VENTOKIT EXAUSTÃO | 0.009841% | TORRE 1 | apto | 22
2794 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | área comum | 1
2795 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | área comum | 2
2796 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 3
2797 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 4
2798 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 5
2799 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 7
2800 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 8
2801 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 9
2802 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 10
2803 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 11
2804 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 12
2805 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 13
2806 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 14
2807 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 15
2808 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 16
2809 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 17
2810 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 18
2811 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 19
2812 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 20
2813 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 21
2814 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | GRELHAS EXAUSTÃO | 0.004921% | TORRE 1 | apto | 22
2815 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 1
2816 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 2
2817 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 3
2818 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 4
2819 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 5
2820 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 7
2821 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 8
2822 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 9
2823 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 10
2824 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 11
2825 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 12
2826 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 13
2827 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 14
2828 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 15
2829 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 16
2830 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 17
2831 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 18
2832 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 19
2833 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 20
2834 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 21
2835 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | DUTOS PRESSURIZAÇÃO | 0.003794% | TORRE 1 | hall | 22
2836 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | CASA DE MÁQUINAS | 0.2788% | TORRE 1 | hall | 0
2837 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | TESTES PRESSURIZAÇÃO | 0.03984% | TORRE 1 | hall | 0
2838 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | área comum | 1
2839 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | área comum | 2
2840 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 3
2841 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 4
2842 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 5
2843 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 7
2844 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 8
2845 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 9
2846 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 10
2847 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 11
2848 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 12
2849 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 13
2850 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 14
2851 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 15
2852 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 16
2853 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 17
2854 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 18
2855 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 19
2856 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | INFRA A.C | 0.001949% | TORRE 1 | apto | 20
2857 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | APARELHO AR CONDICIONADO | 0.006171% | TORRE 1 | área comum | -2
2858 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | APARELHO AR CONDICIONADO | 0.006171% | TORRE 1 | área comum | -1
2859 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | APARELHO AR CONDICIONADO | 0.006171% | TORRE 1 | área comum | 0
2860 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | APARELHO AR CONDICIONADO | 0.006171% | TORRE 1 | área comum | 6
2861 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | -2
2862 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | -2
2863 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | -2
2864 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | -2
2865 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | -2
2866 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | -1
2867 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | -1
2868 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | -1
2869 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | -1
2870 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | -1
2871 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | 0
2872 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | 0
2873 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | 0
2874 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | 0
2875 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | 0
2876 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | 6
2877 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | 6
2878 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | 6
2879 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | 6
2880 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0.03393% | TORRE 1 | área comum | 6
2881 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | área comum | -1
2882 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | área comum | 0
2883 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | área comum | 1
2884 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | área comum | 2
2885 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 3
2886 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 4
2887 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 5
2888 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | área comum | 6
2889 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 7
2890 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 8
2891 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 9
2892 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 10
2893 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 11
2894 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 12
2895 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 13
2896 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 14
2897 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 15
2898 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 16
2899 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 17
2900 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 18
2901 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 19
2902 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 20
2903 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 21
2904 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - SHAFT | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 22
2905 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CENTRAL | 0.01922% | TORRE 1 | área comum | -1
2906 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | área comum | -1
2907 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | área comum | 0
2908 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | área comum | 1
2909 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | área comum | 2
2910 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 3
2911 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 4
2912 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 5
2913 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | área comum | 6
2914 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 7
2915 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 8
2916 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 9
2917 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 10
2918 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 11
2919 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 12
2920 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 13
2921 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 14
2922 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 15
2923 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 16
2924 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 17
2925 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 18
2926 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 19
2927 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 20
2928 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 21
2929 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - CABOS | 0.002403% | TORRE 1 | apto | 22
2930 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | área comum | -1
2931 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | área comum | 0
2932 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | área comum | 1
2933 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | área comum | 2
2934 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 3
2935 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 4
2936 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 5
2937 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | área comum | 6
2938 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 7
2939 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 8
2940 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 9
2941 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 10
2942 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 11
2943 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 12
2944 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 13
2945 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 14
2946 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 15
2947 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 16
2948 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 17
2949 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 18
2950 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 19
2951 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 20
2952 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 21
2953 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - APARELHO | 0.001602% | TORRE 1 | apto | 22
2954 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | área comum | -1
2955 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | área comum | 0
2956 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | área comum | 1
2957 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | área comum | 2
2958 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 3
2959 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 4
2960 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 5
2961 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | área comum | 6
2962 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 7
2963 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 8
2964 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 9
2965 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 10
2966 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 11
2967 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 12
2968 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 13
2969 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 14
2970 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 15
2971 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 16
2972 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 17
2973 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 18
2974 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 19
2975 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 20
2976 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 21
2977 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMAS - TESTE | 0.000801% | TORRE 1 | apto | 22
2978 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | PAISAGISMO | 0.05026% | TORRE 1 | área comum | 0
2979 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | PAISAGISMO | 0.05026% | TORRE 1 | área comum | 0
2980 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | PAISAGISMO | 0.05026% | TORRE 1 | área comum | 0
2981 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | PAISAGISMO | 0.05026% | TORRE 1 | área comum | 0
2982 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | PAISAGISMO | 0.05026% | TORRE 1 | área comum | 0
2983 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | PAISAGISMO | 0.05026% | TORRE 1 | área comum | 6
2984 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | PAISAGISMO | 0.05026% | TORRE 1 | área comum | 6
2985 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | PAISAGISMO | 0.05026% | TORRE 1 | área comum | 6
2986 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | PAISAGISMO | 0.05026% | TORRE 1 | área comum | 6
2987 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | PAISAGISMO | 0.05026% | TORRE 1 | área comum | 6
2988 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | EQUIPAMENTOS DE PISCINA E ESPELHO D'ÁGUA | 0.002331% | TORRE 1 | área comum | 0
2989 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | EQUIPAMENTOS DE PISCINA E ESPELHO D'ÁGUA | 0.002331% | TORRE 1 | área comum | 0
2990 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | EQUIPAMENTOS DE PISCINA E ESPELHO D'ÁGUA | 0.002331% | TORRE 1 | área comum | 0
2991 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | EQUIPAMENTOS DE PISCINA E ESPELHO D'ÁGUA | 0.002331% | TORRE 1 | área comum | 0
2992 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | EQUIPAMENTOS DE PISCINA E ESPELHO D'ÁGUA | 0.002331% | TORRE 1 | área comum | 0
2993 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | EQUIPAMENTOS DE PISCINA E ESPELHO D'ÁGUA | 0.002331% | TORRE 1 | área comum | 6
2994 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | EQUIPAMENTOS DE PISCINA E ESPELHO D'ÁGUA | 0.002331% | TORRE 1 | área comum | 6
2995 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | EQUIPAMENTOS DE PISCINA E ESPELHO D'ÁGUA | 0.002331% | TORRE 1 | área comum | 6
2996 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | EQUIPAMENTOS DE PISCINA E ESPELHO D'ÁGUA | 0.002331% | TORRE 1 | área comum | 6
2997 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | EQUIPAMENTOS DE PISCINA E ESPELHO D'ÁGUA | 0.002331% | TORRE 1 | área comum | 6
2998 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | CHURRASQUEIRA | 0.0587% | TORRE 1 | área comum | 6
2999 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | -2
3000 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | -2
3001 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | -2
3002 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | -2
3003 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | -2
3004 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | -1
3005 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | -1
3006 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | -1
3007 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | -1
3008 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | -1
3009 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | 0
3010 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | 0
3011 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | 0
3012 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | 0
3013 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | 0
3014 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | 6
3015 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | 6
3016 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | 6
3017 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | 6
3018 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SAUNA | 0.002968% | TORRE 1 | área comum | 6
3019 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | CADEIRA DE BANHO PNE | 0.007905% | TORRE 1 | área comum | 0
3020 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | CADEIRA DE BANHO PNE | 0.007905% | TORRE 1 | área comum | 0
3021 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | CADEIRA DE BANHO PNE | 0.007905% | TORRE 1 | área comum | 0
3022 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | CADEIRA DE BANHO PNE | 0.007905% | TORRE 1 | área comum | 0
3023 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | CADEIRA DE BANHO PNE | 0.007905% | TORRE 1 | área comum | 0
3024 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | CADEIRA DE BANHO PNE | 0.007905% | TORRE 1 | área comum | 6
3025 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | CADEIRA DE BANHO PNE | 0.007905% | TORRE 1 | área comum | 6
3026 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | CADEIRA DE BANHO PNE | 0.007905% | TORRE 1 | área comum | 6
3027 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | CADEIRA DE BANHO PNE | 0.007905% | TORRE 1 | área comum | 6
3028 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | CADEIRA DE BANHO PNE | 0.007905% | TORRE 1 | área comum | 6
3029 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/25 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMA DE ANCORAGEM | 0.02361% | TORRE 1 | área comum | 6
3030 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | OUTRAS INSTALAÇÕES | SISTEMA DE ANCORAGEM | 0.02361% | TORRE 1 | área comum | 24
3031 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - PREPARO DE POÇO | 0.06137% | TORRE 1 | elevadores | 0
3032 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - PREPARO DE POÇO | 0.06137% | TORRE 1 | elevadores | 0
3033 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | ELEVADORES | ELEVADORES - PREPARO DE POÇO | 0.06137% | TORRE 1 | elevadores | 0
3034 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | ELEVADORES | ELEVADORES - PREPARO DE POÇO | 0.06137% | TORRE 1 | elevadores | 0
3035 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - GUIAS | 0.1841% | TORRE 1 | elevadores | 0
3036 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - GUIAS | 0.1841% | TORRE 1 | elevadores | 0
3037 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - GUIAS | 0.1841% | TORRE 1 | elevadores | 0
3038 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - GUIAS | 0.1841% | TORRE 1 | elevadores | 0
3039 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - CABINE | 0.1841% | TORRE 1 | elevadores | 0
3040 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - CABINE | 0.1841% | TORRE 1 | elevadores | 0
3041 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - CABINE | 0.1841% | TORRE 1 | elevadores | 0
3042 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - CABINE | 0.1841% | TORRE 1 | elevadores | 0
3043 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - BATENTE | 0.1227% | TORRE 1 | elevadores | 0
3044 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - BATENTE | 0.1227% | TORRE 1 | elevadores | 0
3045 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - BATENTE | 0.1227% | TORRE 1 | elevadores | 0
3046 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - BATENTE | 0.1227% | TORRE 1 | elevadores | 0
3047 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - ENTREGA | 0.06137% | TORRE 1 | elevadores | 0
3048 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - ENTREGA | 0.06137% | TORRE 1 | elevadores | 0
3049 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - ENTREGA | 0.06137% | TORRE 1 | elevadores | 0
3050 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | ELEVADORES | ELEVADORES - ENTREGA | 0.06137% | TORRE 1 | elevadores | 0
3051 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.001719% | TORRE 1 | área comum | -2
3052 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.001719% | TORRE 1 | área comum | -2
3053 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.001719% | TORRE 1 | área comum | -2
3054 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.001719% | TORRE 1 | área comum | -2
3055 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.001719% | TORRE 1 | área comum | -2
3056 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3057 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3058 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3059 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3060 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3061 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.0005732% | TORRE 1 | área comum | 0
3062 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.0005732% | TORRE 1 | área comum | 0
3063 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.0005732% | TORRE 1 | área comum | 0
3064 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.0005732% | TORRE 1 | área comum | 0
3065 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.0005732% | TORRE 1 | área comum | 0
3066 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.03296% | TORRE 1 | área comum | 1
3067 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.03152% | TORRE 1 | área comum | 2
3068 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.03296% | TORRE 1 | apto | 3
3069 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.03152% | TORRE 1 | apto | 4
3070 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.03152% | TORRE 1 | apto | 5
3071 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.001433% | TORRE 1 | área comum | 6
3072 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.001433% | TORRE 1 | área comum | 6
3073 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.001433% | TORRE 1 | área comum | 6
3074 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.001433% | TORRE 1 | área comum | 6
3075 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.001433% | TORRE 1 | área comum | 6
3076 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.01719% | TORRE 1 | apto | 7
3077 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.01719% | TORRE 1 | apto | 8
3078 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.01719% | TORRE 1 | apto | 9
3079 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.01719% | TORRE 1 | apto | 10
3080 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.01719% | TORRE 1 | apto | 11
3081 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.01719% | TORRE 1 | apto | 12
3082 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.01719% | TORRE 1 | apto | 13
3083 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.01719% | TORRE 1 | apto | 14
3084 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.01719% | TORRE 1 | apto | 15
3085 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.01719% | TORRE 1 | apto | 16
3086 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.01719% | TORRE 1 | apto | 17
3087 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.01719% | TORRE 1 | apto | 18
3088 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.01719% | TORRE 1 | apto | 19
3089 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.01719% | TORRE 1 | apto | 20
3090 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.02866% | TORRE 1 | apto | 21
3091 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | CUBAS E LAVATÓRIOS | 0.005732% | TORRE 1 | apto | 22
3092 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.001066% | TORRE 1 | área comum | -2
3093 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.001066% | TORRE 1 | área comum | -2
3094 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.001066% | TORRE 1 | área comum | -2
3095 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.001066% | TORRE 1 | área comum | -2
3096 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.001066% | TORRE 1 | área comum | -2
3097 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3098 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3099 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3100 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3101 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3102 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.0003554% | TORRE 1 | área comum | 0
3103 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.0003554% | TORRE 1 | área comum | 0
3104 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.0003554% | TORRE 1 | área comum | 0
3105 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.0003554% | TORRE 1 | área comum | 0
3106 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.0003554% | TORRE 1 | área comum | 0
3107 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.02044% | TORRE 1 | área comum | 1
3108 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01955% | TORRE 1 | área comum | 2
3109 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.02044% | TORRE 1 | apto | 3
3110 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01955% | TORRE 1 | apto | 4
3111 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01955% | TORRE 1 | apto | 5
3112 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.0007108% | TORRE 1 | área comum | 6
3113 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.0007108% | TORRE 1 | área comum | 6
3114 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.0007108% | TORRE 1 | área comum | 6
3115 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.0007108% | TORRE 1 | área comum | 6
3116 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.0007108% | TORRE 1 | área comum | 6
3117 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01066% | TORRE 1 | apto | 7
3118 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01066% | TORRE 1 | apto | 8
3119 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01066% | TORRE 1 | apto | 9
3120 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01066% | TORRE 1 | apto | 10
3121 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01066% | TORRE 1 | apto | 11
3122 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01066% | TORRE 1 | apto | 12
3123 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01066% | TORRE 1 | apto | 13
3124 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01066% | TORRE 1 | apto | 14
3125 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01066% | TORRE 1 | apto | 15
3126 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01066% | TORRE 1 | apto | 16
3127 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01066% | TORRE 1 | apto | 17
3128 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01066% | TORRE 1 | apto | 18
3129 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01066% | TORRE 1 | apto | 19
3130 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01066% | TORRE 1 | apto | 20
3131 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.01422% | TORRE 1 | apto | 21
3132 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | BACIAS SANITÁRIA E MICTÓRIOS | 0.003554% | TORRE 1 | apto | 22
3133 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.0002887% | TORRE 1 | área comum | -2
3134 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.0002887% | TORRE 1 | área comum | -2
3135 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.0002887% | TORRE 1 | área comum | -2
3136 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.0002887% | TORRE 1 | área comum | -2
3137 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.0002887% | TORRE 1 | área comum | -2
3138 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3139 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3140 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3141 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3142 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3143 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
3144 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
3145 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
3146 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
3147 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
3148 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | área comum | 1
3149 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | área comum | 2
3150 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | apto | 3
3151 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | apto | 4
3152 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | apto | 5
3153 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.0002887% | TORRE 1 | área comum | 6
3154 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.0002887% | TORRE 1 | área comum | 6
3155 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.0002887% | TORRE 1 | área comum | 6
3156 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.0002887% | TORRE 1 | área comum | 6
3157 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.0002887% | TORRE 1 | área comum | 6
3158 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.005774% | TORRE 1 | apto | 7
3159 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.005774% | TORRE 1 | apto | 8
3160 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.005774% | TORRE 1 | apto | 9
3161 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.005774% | TORRE 1 | apto | 10
3162 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.005774% | TORRE 1 | apto | 11
3163 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.005774% | TORRE 1 | apto | 12
3164 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.005774% | TORRE 1 | apto | 13
3165 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.005774% | TORRE 1 | apto | 14
3166 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.005774% | TORRE 1 | apto | 15
3167 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.005774% | TORRE 1 | apto | 16
3168 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.005774% | TORRE 1 | apto | 17
3169 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.005774% | TORRE 1 | apto | 18
3170 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.005774% | TORRE 1 | apto | 19
3171 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.005774% | TORRE 1 | apto | 20
3172 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0% | TORRE 1 | apto | 21
3173 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | TANQUES | 0.005774% | TORRE 1 | apto | 22
3174 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.001782% | TORRE 1 | área comum | -2
3175 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.001782% | TORRE 1 | área comum | -2
3176 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.001782% | TORRE 1 | área comum | -2
3177 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.001782% | TORRE 1 | área comum | -2
3178 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.001782% | TORRE 1 | área comum | -2
3179 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 2.659e-05% | TORRE 1 | área comum | -1
3180 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 2.659e-05% | TORRE 1 | área comum | -1
3181 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 2.659e-05% | TORRE 1 | área comum | -1
3182 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 2.659e-05% | TORRE 1 | área comum | -1
3183 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 2.659e-05% | TORRE 1 | área comum | -1
3184 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.000851% | TORRE 1 | área comum | 0
3185 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.000851% | TORRE 1 | área comum | 0
3186 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.000851% | TORRE 1 | área comum | 0
3187 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.000851% | TORRE 1 | área comum | 0
3188 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.000851% | TORRE 1 | área comum | 0
3189 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.02274% | TORRE 1 | área comum | 1
3190 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.02141% | TORRE 1 | área comum | 2
3191 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.02274% | TORRE 1 | apto | 3
3192 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.02141% | TORRE 1 | apto | 4
3193 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.02141% | TORRE 1 | apto | 5
3194 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.0006914% | TORRE 1 | área comum | 6
3195 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.0006914% | TORRE 1 | área comum | 6
3196 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.0006914% | TORRE 1 | área comum | 6
3197 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.0006914% | TORRE 1 | área comum | 6
3198 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.0006914% | TORRE 1 | área comum | 6
3199 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.01223% | TORRE 1 | apto | 7
3200 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.01223% | TORRE 1 | apto | 8
3201 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.01223% | TORRE 1 | apto | 9
3202 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.01223% | TORRE 1 | apto | 10
3203 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.01223% | TORRE 1 | apto | 11
3204 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.01223% | TORRE 1 | apto | 12
3205 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.01223% | TORRE 1 | apto | 13
3206 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.01223% | TORRE 1 | apto | 14
3207 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.01223% | TORRE 1 | apto | 15
3208 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.01223% | TORRE 1 | apto | 16
3209 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.01223% | TORRE 1 | apto | 17
3210 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.01223% | TORRE 1 | apto | 18
3211 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.01223% | TORRE 1 | apto | 19
3212 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.01223% | TORRE 1 | apto | 20
3213 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.0133% | TORRE 1 | apto | 21
3214 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | LOUÇAS E METAIS | METAIS | 0.005319% | TORRE 1 | apto | 22
3215 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 3.036e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
3216 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 3.036e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
3217 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 3.036e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
3218 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 3.036e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
3219 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 3.036e-05% | TORRE 1 | área comum | -2
3220 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3221 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3222 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3223 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3224 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | -1
3225 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
3226 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
3227 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
3228 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
3229 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
3230 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.003492% | TORRE 1 | área comum | 1
3231 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.00334% | TORRE 1 | área comum | 2
3232 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.00334% | TORRE 1 | apto | 3
3233 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.00334% | TORRE 1 | apto | 4
3234 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.00334% | TORRE 1 | apto | 5
3235 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0001215% | TORRE 1 | área comum | 6
3236 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0001215% | TORRE 1 | área comum | 6
3237 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0001215% | TORRE 1 | área comum | 6
3238 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0001215% | TORRE 1 | área comum | 6
3239 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0001215% | TORRE 1 | área comum | 6
3240 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0006073% | TORRE 1 | apto | 7
3241 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0006073% | TORRE 1 | apto | 8
3242 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0006073% | TORRE 1 | apto | 9
3243 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0006073% | TORRE 1 | apto | 10
3244 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0006073% | TORRE 1 | apto | 11
3245 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0006073% | TORRE 1 | apto | 12
3246 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0006073% | TORRE 1 | apto | 13
3247 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0006073% | TORRE 1 | apto | 14
3248 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0006073% | TORRE 1 | apto | 15
3249 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0006073% | TORRE 1 | apto | 16
3250 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0006073% | TORRE 1 | apto | 17
3251 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0006073% | TORRE 1 | apto | 18
3252 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0006073% | TORRE 1 | apto | 19
3253 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0006073% | TORRE 1 | apto | 20
3254 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0% | TORRE 1 | apto | 21
3255 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | LOUÇAS E METAIS | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 0.0006073% | TORRE 1 | apto | 22
3256 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
3257 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
3258 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
3259 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
3260 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | -2
3261 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.0348% | TORRE 1 | área comum | -1
3262 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.0348% | TORRE 1 | área comum | -1
3263 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.0348% | TORRE 1 | área comum | -1
3264 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.0348% | TORRE 1 | área comum | -1
3265 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.0348% | TORRE 1 | área comum | -1
3266 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
3267 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
3268 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
3269 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
3270 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | 0
3271 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | 1
3272 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | 2
3273 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | apto | 3
3274 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | apto | 4
3275 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | apto | 5
3276 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | 6
3277 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | 6
3278 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | 6
3279 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | 6
3280 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | área comum | 6
3281 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.02474% | TORRE 1 | apto | 7
3282 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.02474% | TORRE 1 | apto | 8
3283 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.02474% | TORRE 1 | apto | 9
3284 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.02474% | TORRE 1 | apto | 10
3285 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.02474% | TORRE 1 | apto | 11
3286 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.02474% | TORRE 1 | apto | 12
3287 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.02474% | TORRE 1 | apto | 13
3288 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.02474% | TORRE 1 | apto | 14
3289 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.02474% | TORRE 1 | apto | 15
3290 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.02474% | TORRE 1 | apto | 16
3291 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.02474% | TORRE 1 | apto | 17
3292 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.02474% | TORRE 1 | apto | 18
3293 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.02474% | TORRE 1 | apto | 19
3294 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.02474% | TORRE 1 | apto | 20
3295 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0% | TORRE 1 | apto | 21
3296 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - MASSEAMENTO | 0.001987% | TORRE 1 | apto | 22
3297 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | -2
3298 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | -2
3299 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | -2
3300 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | -2
3301 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | -2
3302 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | -1
3303 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | -1
3304 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | -1
3305 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | -1
3306 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | -1
3307 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | 0
3308 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | 0
3309 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | 0
3310 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | 0
3311 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | 0
3312 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | 1
3313 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | 2
3314 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 3
3315 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 4
3316 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 5
3317 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | 6
3318 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | 6
3319 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | 6
3320 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | 6
3321 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | área comum | 6
3322 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 7
3323 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 8
3324 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 9
3325 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 10
3326 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 11
3327 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 12
3328 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 13
3329 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 14
3330 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 15
3331 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 16
3332 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 17
3333 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 18
3334 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 19
3335 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 20
3336 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 21
3337 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 1ª DEMÃO | 0.01699% | TORRE 1 | apto | 22
3338 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | -2
3339 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | -2
3340 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | -2
3341 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | -2
3342 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | -2
3343 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | -1
3344 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | -1
3345 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | -1
3346 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | -1
3347 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | -1
3348 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | 0
3349 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | 0
3350 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | 0
3351 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | 0
3352 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | 0
3353 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | 1
3354 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | 2
3355 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 3
3356 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 4
3357 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 5
3358 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | 6
3359 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | 6
3360 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | 6
3361 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | 6
3362 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | área comum | 6
3363 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 7
3364 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 8
3365 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 9
3366 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 10
3367 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 11
3368 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 12
3369 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 13
3370 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 14
3371 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 15
3372 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 16
3373 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 17
3374 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 18
3375 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 19
3376 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 20
3377 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 21
3378 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - 2ª DEMÃO | 0.008493% | TORRE 1 | apto | 22
3379 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | -2
3380 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | -2
3381 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | -2
3382 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | -2
3383 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | -2
3384 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | -1
3385 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | -1
3386 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | -1
3387 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | -1
3388 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | -1
3389 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | 0
3390 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | 0
3391 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | 0
3392 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | 0
3393 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | 0
3394 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | 1
3395 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | 2
3396 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 3
3397 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 4
3398 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 5
3399 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | 6
3400 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | 6
3401 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | 6
3402 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | 6
3403 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | área comum | 6
3404 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 7
3405 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 8
3406 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 9
3407 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 10
3408 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 11
3409 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 12
3410 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 13
3411 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 14
3412 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 15
3413 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 16
3414 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 17
3415 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 18
3416 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 19
3417 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 20
3418 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 21
3419 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA INTERNA - CHECKLIST | 0.004246% | TORRE 1 | apto | 22
3420 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | PINTURA E LIMPEZA | CAIAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR | 0.01497% | TORRE 1 | área comum | 0
3421 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | CAIAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR | 0.01497% | TORRE 1 | área comum | 0
3422 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | PINTURA E LIMPEZA | CAIAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR | 0.01497% | TORRE 1 | área comum | 0
3423 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | PINTURA E LIMPEZA | CAIAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR | 0.01497% | TORRE 1 | área comum | 0
3424 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | -2
3425 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | -2
3426 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | -2
3427 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | -2
3428 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | -2
3429 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | -1
3430 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | -1
3431 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | -1
3432 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | -1
3433 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | -1
3434 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | 0
3435 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | 0
3436 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | 0
3437 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | 0
3438 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | 0
3439 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | 1
3440 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | 2
3441 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 3
3442 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 4
3443 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 5
3444 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | 6
3445 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | 6
3446 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | 6
3447 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | 6
3448 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | área comum | 6
3449 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 7
3450 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 8
3451 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 9
3452 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 10
3453 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 11
3454 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 12
3455 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 13
3456 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 14
3457 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 15
3458 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 16
3459 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 17
3460 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 18
3461 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 19
3462 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 20
3463 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 21
3464 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 1ª DEMÃO | 0.001675% | TORRE 1 | apto | 22
3465 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | -2
3466 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | -2
3467 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | -2
3468 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | -2
3469 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | -2
3470 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | -1
3471 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | -1
3472 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | -1
3473 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | -1
3474 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | -1
3475 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | 0
3476 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | 0
3477 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | 0
3478 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | 0
3479 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | 0
3480 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | 1
3481 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | 2
3482 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 3
3483 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 4
3484 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 5
3485 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | 6
3486 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | 6
3487 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | 6
3488 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | 6
3489 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | área comum | 6
3490 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 7
3491 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 8
3492 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 9
3493 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 10
3494 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 11
3495 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 12
3496 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 13
3497 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 14
3498 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 15
3499 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 16
3500 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 17
3501 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 18
3502 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 19
3503 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 20
3504 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 21
3505 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESQ MADEIRA - 2ª DEMÃO | 0.0007178% | TORRE 1 | apto | 22
3506 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | -2
3507 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | -2
3508 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | -2
3509 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | -2
3510 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | -2
3511 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | -1
3512 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | -1
3513 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | -1
3514 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | -1
3515 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | -1
3516 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 0
3517 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 0
3518 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 0
3519 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 0
3520 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 0
3521 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 1
3522 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 2
3523 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 3
3524 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 4
3525 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 5
3526 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 6
3527 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 6
3528 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 6
3529 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 6
3530 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 6
3531 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 7
3532 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 8
3533 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 9
3534 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 10
3535 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 11
3536 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 12
3537 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 13
3538 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 14
3539 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 15
3540 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 16
3541 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 17
3542 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 18
3543 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 19
3544 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 20
3545 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 21
3546 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 1ª DEMÃO | 0.007109% | TORRE 1 | terraço | 22
3547 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | -2
3548 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | -2
3549 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | -2
3550 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | -2
3551 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | -2
3552 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | -1
3553 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | -1
3554 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | -1
3555 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | -1
3556 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | -1
3557 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 0
3558 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 0
3559 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 0
3560 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 0
3561 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 0
3562 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 1
3563 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 2
3564 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 3
3565 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 4
3566 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 5
3567 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 6
3568 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 6
3569 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 6
3570 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 6
3571 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 6
3572 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 7
3573 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 8
3574 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 9
3575 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 10
3576 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 11
3577 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 12
3578 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 13
3579 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 14
3580 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 15
3581 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 16
3582 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 17
3583 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 18
3584 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 19
3585 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 20
3586 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 21
3587 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA GRADIL - 2ª DEMÃO | 0.003047% | TORRE 1 | terraço | 22
3588 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | -2
3589 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | -2
3590 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | -2
3591 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | -2
3592 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | -2
3593 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | -1
3594 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | -1
3595 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | -1
3596 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | -1
3597 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | -1
3598 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 0
3599 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 0
3600 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 0
3601 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 0
3602 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 0
3603 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 1
3604 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 2
3605 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 3
3606 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 4
3607 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 5
3608 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 6
3609 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 6
3610 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 6
3611 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 6
3612 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 6
3613 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 7
3614 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 8
3615 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 9
3616 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 10
3617 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 11
3618 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 12
3619 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 13
3620 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 14
3621 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 15
3622 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 16
3623 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 17
3624 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 18
3625 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 19
3626 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 20
3627 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 21
3628 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 22
3629 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 23
3630 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 1ª DEMÃO | 0.0005043% | TORRE 1 | hall | 24
3631 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | -2
3632 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | -2
3633 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | -2
3634 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | -2
3635 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | -2
3636 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | -1
3637 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | -1
3638 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | -1
3639 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | -1
3640 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | -1
3641 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 0
3642 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 0
3643 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 0
3644 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 0
3645 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 0
3646 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 1
3647 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 2
3648 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 3
3649 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 4
3650 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 5
3651 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 6
3652 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 6
3653 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 6
3654 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 6
3655 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 6
3656 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 7
3657 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 8
3658 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 9
3659 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 10
3660 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 11
3661 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 12
3662 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 13
3663 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 14
3664 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 15
3665 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 16
3666 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 17
3667 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 18
3668 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 19
3669 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 20
3670 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 21
3671 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 22
3672 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 23
3673 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA PCF - 2ª DEMÃO | 0.0002161% | TORRE 1 | hall | 24
3674 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESMALTE SOBRE TUBULAÇÕES | 0.006108% | TORRE 1 | área comum | 23
3675 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | PINTURA ESMALTE SOBRE TUBULAÇÕES | 0.006108% | TORRE 1 | área comum | 23
3676 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 1
3677 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 2
3678 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 3
3679 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 4
3680 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 5
3681 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 7
3682 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 8
3683 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 9
3684 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 10
3685 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 11
3686 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 12
3687 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 13
3688 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 14
3689 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 15
3690 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 16
3691 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 17
3692 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 18
3693 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 19
3694 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 20
3695 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 21
3696 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 22
3697 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 23
3698 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA PANO | 0.03281% | TORRE 1 | fachada | 24
3699 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 1
3700 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 2
3701 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 3
3702 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 4
3703 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 5
3704 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 7
3705 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 8
3706 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 9
3707 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 10
3708 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 11
3709 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 12
3710 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 13
3711 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 14
3712 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 15
3713 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 16
3714 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 17
3715 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 18
3716 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 19
3717 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 20
3718 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 21
3719 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA TERRAÇO | 0.008983% | TORRE 1 | fachada | 22
3720 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA (CREMALHEIRA) | 0.008601% | TORRE 1 | cremalheira | 0
3721 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA (CREMALHEIRA) | 0.008601% | TORRE 1 | cremalheira | 0
3722 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA (CREMALHEIRA) | 0.008601% | TORRE 1 | cremalheira | 0
3723 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA (CREMALHEIRA) | 0.008601% | TORRE 1 | cremalheira | 0
3724 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA (CREMALHEIRA) | 0.008601% | TORRE 1 | cremalheira | 0
3725 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA (CREMALHEIRA) | 0.008601% | TORRE 1 | cremalheira | 0
3726 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA (CREMALHEIRA) | 0.008601% | TORRE 1 | cremalheira | 0
3727 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA MURO | 0.004537% | TORRE 1 | área comum | 0
3728 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA MURO | 0.004537% | TORRE 1 | área comum | 0
3729 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA MURO | 0.004537% | TORRE 1 | área comum | 0
3730 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA MURO | 0.004537% | TORRE 1 | área comum | 0
3731 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA MURO | 0.004537% | TORRE 1 | área comum | 0
3732 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA MURO | 0.004537% | TORRE 1 | área comum | 0
3733 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | TEXTURA EM FACHADA MURO | 0.004537% | TORRE 1 | área comum | 0
3734 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 1
3735 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 2
3736 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 3
3737 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 4
3738 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 5
3739 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 7
3740 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 8
3741 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 9
3742 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 10
3743 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 11
3744 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 12
3745 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 13
3746 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 14
3747 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 15
3748 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 16
3749 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 17
3750 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 18
3751 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 19
3752 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 20
3753 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 21
3754 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 1ª DEMÃO | 0.01004% | TORRE 1 | escadaria | 22
3755 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 1
3756 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 2
3757 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 3
3758 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 4
3759 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 5
3760 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 7
3761 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 8
3762 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 9
3763 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 10
3764 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 11
3765 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 12
3766 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 13
3767 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 14
3768 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 15
3769 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 16
3770 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 17
3771 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 18
3772 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 19
3773 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 20
3774 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 21
3775 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | SINALIZAÇÃO PNE ESCADAS - 2ª DEMÃO | 0.006027% | TORRE 1 | escadaria | 22
3776 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PISO EPOXI - GARAGEM - REGULARIZAÇÃO | 0.1125% | TORRE 1 | área comum | #VALUE!
3777 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PISO EPOXI - GARAGEM - REGULARIZAÇÃO | 0.1125% | TORRE 1 | área comum | -1
3778 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PISO EPOXI - GARAGEM - REGULARIZAÇÃO | 0.1125% | TORRE 1 | área comum | 0
3779 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PISO EPOXI - GARAGEM - PINTURA | 0.04219% | TORRE 1 | área comum | #VALUE!
3780 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PISO EPOXI - GARAGEM - PINTURA | 0.04219% | TORRE 1 | área comum | -1
3781 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PISO EPOXI - GARAGEM - PINTURA | 0.04219% | TORRE 1 | área comum | 0
3782 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PISO EPOXI - GARAGEM - DEMARCAÇÃO VAGAS | 0.01406% | TORRE 1 | área comum | #VALUE!
3783 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | PISO EPOXI - GARAGEM - DEMARCAÇÃO VAGAS | 0.01406% | TORRE 1 | área comum | -1
3784 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | PISO EPOXI - GARAGEM - DEMARCAÇÃO VAGAS | 0.01406% | TORRE 1 | área comum | 0
3785 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | -2
3786 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | -2
3787 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | -2
3788 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | -2
3789 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | -2
3790 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | -1
3791 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | -1
3792 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | -1
3793 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | -1
3794 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | -1
3795 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | 0
3796 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | 0
3797 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | 0
3798 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | 0
3799 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | 0
3800 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | 1
3801 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | 2
3802 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 3
3803 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 4
3804 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 5
3805 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | 6
3806 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | 6
3807 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | 6
3808 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | 6
3809 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | área comum | 6
3810 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 7
3811 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 8
3812 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 9
3813 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 10
3814 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 11
3815 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 12
3816 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 13
3817 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 14
3818 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 15
3819 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 16
3820 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 17
3821 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 18
3822 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 19
3823 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 20
3824 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 21
3825 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA GROSSA | 0.009608% | TORRE 1 | apto | 22
3826 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | -2
3827 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | -2
3828 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | -2
3829 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | -2
3830 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | -2
3831 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | -1
3832 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | -1
3833 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | -1
3834 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | -1
3835 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | -1
3836 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | 0
3837 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | 0
3838 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | 0
3839 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | 0
3840 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | 0
3841 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | 1
3842 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | 2
3843 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 3
3844 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 4
3845 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 5
3846 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | 6
3847 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | 6
3848 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | 6
3849 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | 6
3850 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | área comum | 6
3851 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 7
3852 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 8
3853 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 9
3854 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 10
3855 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 11
3856 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 12
3857 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 13
3858 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 14
3859 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 15
3860 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 16
3861 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 17
3862 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 18
3863 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 19
3864 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 20
3865 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 21
3866 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | PINTURA E LIMPEZA | LIMPEZA FINA | 0.004118% | TORRE 1 | apto | 22
3867 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | área comum | -2
3868 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | área comum | -1
3869 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | área comum | 0
3870 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | área comum | 1
3871 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | área comum | 2
3872 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 3
3873 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 4
3874 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 5
3875 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | área comum | 6
3876 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 7
3877 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 8
3878 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 9
3879 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 10
3880 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 11
3881 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 12
3882 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 13
3883 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 14
3884 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 15
3885 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 16
3886 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 17
3887 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 18
3888 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jul/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 19
3889 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 20
3890 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 21
3891 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | VIDROS | VIDROS - ESQ DE ALUMÍNIO | 0.01667% | TORRE 1 | apto | 22
3892 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | -2
3893 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | -2
3894 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | -2
3895 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | -2
3896 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | -2
3897 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | -1
3898 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | -1
3899 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | -1
3900 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | -1
3901 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | -1
3902 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | 0
3903 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | 0
3904 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | 0
3905 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | 0
3906 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | 0
3907 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | dez/25 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | 1
3908 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | 2
3909 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 3
3910 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 4
3911 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jan/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 5
3912 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | 6
3913 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | 6
3914 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | 6
3915 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | 6
3916 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | 6
3917 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 7
3918 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 8
3919 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 9
3920 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 10
3921 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 11
3922 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mar/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 12
3923 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 13
3924 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 14
3925 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | abr/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 15
3926 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 16
3927 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 17
3928 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 18
3929 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 19
3930 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 20
3931 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 21
3932 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | apto | 22
3933 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | 23
3934 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | 24
3935 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | fev/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CABEAMENTO | 0.001747% | TORRE 1 | área comum | 25
3936 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - CENTRAL | 0.03842% | TORRE 1 | área comum | -2
3937 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | -2
3938 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | -2
3939 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | -2
3940 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | -2
3941 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | -2
3942 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | -1
3943 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | -1
3944 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | -1
3945 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | -1
3946 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | -1
3947 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | 0
3948 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | 0
3949 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | 0
3950 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | 0
3951 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | 0
3952 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | 1
3953 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | 2
3954 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 3
3955 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 4
3956 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 5
3957 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | 6
3958 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | 6
3959 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | 6
3960 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | 6
3961 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | 6
3962 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 7
3963 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 8
3964 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 9
3965 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 10
3966 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 11
3967 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 12
3968 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 13
3969 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 14
3970 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 15
3971 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 16
3972 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 17
3973 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 18
3974 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 19
3975 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 20
3976 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 21
3977 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | apto | 22
3978 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | 23
3979 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | 24
3980 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - APARELHOS | 0.00131% | TORRE 1 | área comum | 25
3981 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | -2
3982 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | -2
3983 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | -2
3984 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | -2
3985 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | -2
3986 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | -1
3987 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | -1
3988 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | -1
3989 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | -1
3990 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | -1
3991 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | 0
3992 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | 0
3993 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | 0
3994 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | 0
3995 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | 0
3996 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | 1
3997 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | 2
3998 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 3
3999 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 4
4000 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 5
4001 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | 6
4002 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | 6
4003 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | 6
4004 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | 6
4005 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | 6
4006 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 7
4007 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 8
4008 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 9
4009 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 10
4010 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 11
4011 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 12
4012 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 13
4013 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 14
4014 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 15
4015 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 16
4016 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 17
4017 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 18
4018 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 19
4019 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 20
4020 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 21
4021 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | apto | 22
4022 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | 23
4023 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | 24
4024 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | SISTEMAS DE ALARME - TESTES | 0.0004366% | TORRE 1 | área comum | 25
4025 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | -2
4026 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | -2
4027 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | -2
4028 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | -2
4029 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | -2
4030 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | -1
4031 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | -1
4032 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | -1
4033 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | -1
4034 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | -1
4035 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 0
4036 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 0
4037 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 0
4038 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 0
4039 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 0
4040 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 1
4041 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 2
4042 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 3
4043 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 4
4044 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 5
4045 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 6
4046 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 6
4047 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 6
4048 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 6
4049 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 6
4050 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 7
4051 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 8
4052 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 9
4053 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 10
4054 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 11
4055 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 12
4056 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 13
4057 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 14
4058 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 15
4059 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 16
4060 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 17
4061 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 18
4062 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 19
4063 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 20
4064 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 21
4065 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 22
4066 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 23
4067 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 24
4068 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | EXTINTORES | 0.0009667% | TORRE 1 | hall | 25
4069 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | -2
4070 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | -1
4071 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 0
4072 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 1
4073 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 2
4074 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 3
4075 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 4
4076 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 5
4077 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 6
4078 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 7
4079 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 8
4080 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 9
4081 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 10
4082 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 11
4083 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 12
4084 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 13
4085 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 14
4086 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 15
4087 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 16
4088 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 17
4089 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 18
4090 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 19
4091 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 20
4092 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 21
4093 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA | 0.0005749% | TORRE 1 | hall | 22
4094 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | -2
4095 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | -1
4096 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 0
4097 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 1
4098 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 2
4099 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 3
4100 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 4
4101 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 5
4102 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 6
4103 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 7
4104 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 8
4105 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 9
4106 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 10
4107 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 11
4108 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 12
4109 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 13
4110 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 14
4111 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 15
4112 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 16
4113 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 17
4114 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 18
4115 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 19
4116 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 20
4117 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 21
4118 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - HALL E ESCADARIA | 0.00115% | TORRE 1 | hall | 22
4119 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | jun/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 1
4120 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 2
4121 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 3
4122 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 4
4123 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | mai/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 5
4124 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 6
4125 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 7
4126 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 8
4127 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 9
4128 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 10
4129 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 11
4130 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 12
4131 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 13
4132 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 14
4133 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | set/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 15
4134 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 16
4135 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 17
4136 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 18
4137 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | ago/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 19
4138 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 20
4139 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 21
4140 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | nov/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - TERRAÇOS | 0.00196% | TORRE 1 | terraço | 22
4141 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - DECORATIVAS | 0.009582% | TORRE 1 | área comum | -2
4142 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - DECORATIVAS | 0.009582% | TORRE 1 | área comum | 0
4143 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - DECORATIVAS | 0.009582% | TORRE 1 | área comum | 6
4144 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EXTERNAS | 0.009582% | TORRE 1 | área comum | -2
4145 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EXTERNAS | 0.009582% | TORRE 1 | área comum | 0
4146 | THINK - APIACÁS | APIACÁS | out/26 | MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | ILUMINAÇÃO - EXTERNAS | 0.009582% | TORRE 1 | área comum | 6